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1.       ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ


Целью методических указаний является закрепление и углубление теоретических знаний , полученных в рамках профессиональной  подготовки обучения курса экономики строительства и ЖКХ.

Основными задачами являются:

- закрепление и углубление знаний, полученных при изучении экономических дисциплин;

- приобретение и закрепление  дополнительных практических навыков по осуществлению конкретных процедур расчета сметной документации.

Слушателю необходимо проанализировать готовые сметные расчеты или выполнить самостоятельно в минимальном объеме: 5-10 позиций (видов работ) в локальных сметах или сметных расчетах ресурсным или базисно-индексным методом, а также выполнить объектную смету и, по желанию, – сводный сметный расчет.

Состав работ (позиций): земляные, фундамент, перекрытия, ограждающие конструкции, кровля отделочные, сети (наружные или внутренние). Виды работ, их объемы слушатель выбирает самостотельно.

2. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ РЕСУРСНЫМ МЕТОДОМ

   Ресурсный метод определения стоимости строительства – это расчет в текущих ценах затрат ресурсов, необходимых для осуществления проекта. Ресурсы, потребляемые в процессе строительства:

1. Затраты труда.

2. Время работы машин и механизмов.

3. Материальные и энергетические ресурсы (в натуральных единицах).

   Для определения сметной стоимости строительных работ допускается применение различных форм, но наиболее удобны формы, рассмотренные далее:

1. Формы локальной ресурсной ведомости и локального сметного расчета

2. Совмещенная форма.

Необходимо отметить, что второй вариант является более удобным в работе.

   Все ресурсные показатели, которые принимаются по нормативам, берутся с поправками (коэффициентами), которые указываются в соответствующих сборниках и Общих указаниях к ГЭСН.

   Суммирование показателей производится в целом по объекту, по соответствующим разделам локальной ресурсной сметы, при определении работ выполняемых субподрядчиком, а также по желанию заказчика.

   Рекомендуется суммирование показателей выполнять в следующем порядке:

1. Трудовые ресурсы

· Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.

· Средний разряд работ, разряд

· Затраты труда машинистов, чел.-ч.

2. Строительные машины и механизмы, маш.-ч.

3. Материальные ресурсы, натуральные единицы.

   Необходимо отметить, что ресурсный метод довольно трудоемок и имеет ряд недостатков – необходимость проставлять цены на тысячи материальных ресурсов основного и вспомогательного характера, затруднен учет повышенных тарифных ставок при выполнении работ с тяжелыми и вредными условиями труда и др. Наибольшее распространение ресурсные сметы получили в дорожном строительстве.

    Определение затрат труда основано на использовании показателей нормативной трудоемкости («Затра​ты труда рабочих-строителей, всего»), выделяемой в составе итогов прямых затрат по смете или ее разделу, средней нормативной разрядности работ по смете или раз​делу и текущих тарифных ставок оплаты труда рабочих:
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-оплата труда рабочих-строителей в текущем уровне цен в составе смет​ных прямых затрат;
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- показатель нормативной трудоемкости, выделяемой в составе итогов прямых затрат, чел. -час;
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 - текущая тарифная ставка оплаты труда рабочих, соответствующая сред​ней нормативной разрядности работ по итогу сметы или раздела сметы, руб. /чел.. -час.
Показатель нормативной трудоемкости 
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 выделяется в сметах или ее разде​лах по итогу прямых затрат путем суммирования трудоемкости работ по позициям сметы.

    Оплата труда машинистов определяется на основе данных по оплате труда машинистов, учтенной в стоимости 1 маш.-ч эксплуатации строительных машин.
       Действующим законодательством о труде предприятиям и организациям предо​ставлено право самостоятельно определять и фиксировать в коллективных догово​рах и других локальных нормативных актах вид, системы оплаты труда, размеры тарифных ставок, окладов, премий и поощрений. Размер средств на оплату труда или способы их определения рекомендуется устанавливать в договоре подряда по взаимному соглашению сторон. При этом могут быть использованы отраслевые, региональные и иные соглашения, а также коллективные договоры, раз​рабатываемые и заключаемые
     Методы определения размера средств на оплату труда, характеристика систем и форм оплаты труда, принципы разработки и применения единой тарифной сетки для оплаты труда работников любой строительной организации подробно изложены в МДС 83-1.99 «Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строитель​ных организаций» (Госстрой России, 1999 г.).
      Основой всех форм и систем оплаты труда, является тарифная система, обеспечивающая соответствие квалифика​ции и оплаты труда работников сложности выполняемых ими работ. Тарифной системой устанавливаются тарифные ставки по квалификационным разрядам и тарифные коэффициенты, представляющие собой отношение тарифных ставок со​ответствующих разрядов к тарифной ставке первого разряда.
     Рекомендуемые базовые на 01.01.2000 г. часовые тарифные ставки для рабочих,
занятых в строительстве с нормальными условиями труда (с районным коэффициентом 1,0)
Таблица 1
	  Разряд 
	Тарифная ставка, руб/ел.-ч 
	  Разряд 
	Тарифная ставка, руб/чел.-ч 
	 Разряд 
	Тарифная ставка, руб./чел.-ч 
	 Разряд 
	Тарифная ставка, руб./чел.-ч 

	1,0 
	8,79 
	2,3 
	9,80 
	3,6 
	11,23 
	4,9 
	13,38 

	1,1 
	8,86 
	2,4 
	9,89 
	3,7 
	11,37 
	5,0 
	13,56 

	1,2 
	8,93 
	2,5 
	9,98 
	3,8 
	11,50 
	5,1 
	13,78 

	1,3 
	9,02 
	2,6 
	10,08 
	3,9 
	11,64 
	5,2 
	14,01 

	1,4 
	9,09 
	2,7 
	10,16 
	4,0 
	11,77 
	5,3 
	14,23 

	1,5 
	9,16 
	2.8 
	10,25 
	4,1 
	11,95 
	5,4 
	14,45 

	1,6 
	9,24 
	2,9 
	10,33 
	4,2 
	12,12 
	5,5 
	14,68 

	1.7 
	9,31 
	3,0 
	10,43 
	4,3 
	12,31 
	5,6 
	14,90 

	1,8 
	9,38 
	3,1 
	10,56 
	4,4 
	12,49 
	5,7 
	15,12 

	1,9 
	9,45 
	3,2 
	10,70 
	4,5 
	12,66 
	5,8 
	15,35 

	2.0 
	9,53 
	3,3 
	10,83 
	4,6 
	12,84 
	5,9 
	15,56 

	2.1 
	9,60 
	3,4 
	10,97 
	4,7 
	13,02 
	6.0 
	15,80 

	2,2 
	9,71 
	3,5 
	11,10 
	4,8 
	13,21 
	- 
	- 


   При определении в сметах затрат на оплату труда в базисном уровне цен сле​дует руководствоваться часовыми тарифными ставками, учтенными при разработ​ке Территориальных единичных расценок, а при их отсутствии — использовать поправочные коэффициенты, установленные к приведенным выше показателям.
Для рабочих, занятых на верхолазных работах, часовые тарифные ставки по​вышаются на 24 процента.
  При определении конкретных процентов увели​чения следует учитывать долю затрат труда рабочих-строителей, приходящуюся на выполнение работ с тяжелыми и вредными условиями труда.
   Сметные затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов определяются по базовым нормативам ГЭСН-2001.

    При составлении смет стоимость машино-часа работы строительных машин и механизмов принимается по сборникам сметных норм и расценок с учетом текущего уровня цен на эксплуатации строительных машин и автотранспортных средств, с использованием поправочных коэффициентов для приведения в уровень цен данного региона.

    Сметные расценки в сборниках исчислены в расчете на 1 час календарного среднесменного времени эксплуатации машин, которое включает:

- время выполнения технологических операций (для автотранспортных средств, включая время на их перебазировку);

- время замены быстроизнашивающихся частей, режущего инструмента и сменной (рабочей) оснастки;

- время перемещения машин по фронту работ в пределах строительной площадки;

- время технологических перерывов в работе машин при выполнении СМР;

- время подготовки машин к работе и их сдача в конце смены или по окончании работ;

- время на ежесменное техническое обслуживание машин;

- время перерывов в работе машиниста (отдых, личные надобности).

   В федеральном сборнике сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств показатели затрат на оплату труда рабочих, управляющих машинами, устанавливают исходя из суммы для среднего тарифного разряда путем дифференцирования.

Нормативные показатели затрат на энергоносители исчислены исходя из сметных цен на:

- дизельное топливо с учетом его доставки до заправляемой машины;

- бензин с учетом его доставки до заправляемой машины;

- сжатый воздух, получаемый от передвижных компрессорных станций;

электроэнергию, получаемую от постоянных электрических сетей.

    При производстве СМР в зимнее время сметными нормами учитываются дополнительные затраты на повышенный расход энергоносителей при работе строительных машин и автотранспортных средств.

   Затраты на перебазировку строительных машин приводятся в графе 13 выходных таблиц сборника. Для строительных машин, по которым нормативные показатели на перебазировку, охватывающие монтаж, демонтаж и транспортировку машин, в выходной таблице не приведены, эти затраты учитываются в локальных (объектных) сметах отдельной строкой в соответствии с конкретными условиями перебазировки машин.

Перечень машин, затраты на перебазировку которых учитываются в сметах отдельной строкой:
- базы трубосварочные, полевые, полустационарные;

- бульдозеры мощностью двигателя 400 л. с. (294 кВт) и более;

- комплекты асфальто- и бетоноукладочные;

- конвейеры ленточные: забойные, передаточные, отвальные;

копры универсальные;

- краны: башенные, консольно-шлюзовые, на гусеничном ходу, на пневмоколесном ходу, для возведения оболочек градирен;

- машины для тоннелепроходческих работ (щиты, щитовые механизированные комплексы, блоко- и тюбингоукладчики и др.);

- машины и оборудование для судовозных путей, слипов и стапелей;

- машины и оборудование для горно-вскрышных работ (большегрузные автомобили-самосвалы);

- отвало-образователи;

- перегружатели;

- подъемники грузовые и грузопассажирские;

- скреперы колесные с ковшом вместимостью более 15 м3 ;

- снаряды землесосные и гидромониторно-эжекторные;

- тепловозы;

- трубоукладчики грузоподъемностью 50 т и более;

- установки асфальтобетонные производительностью 50 т/ч и более;

- экскаваторы вскрышные электрические: карьерные, шагающие, роторные;

электровозы.

   Сметные расценки на плавучие земснаряды, станции перекачки, гидромониторно-насосно-землесосные установки и станции, на замораживающие станции являются комплексными, так как включают в себя затраты по всему комплексу машин данного технологического процесса.

    При расчете допускается применение методов интерполяции и экстраполяции для машин, технические характеристики которых отличаются от приведенных в сборнике. Необходимо учесть, что при использовании данных методов отклонение технических характеристик новой машины не должно превышать 10% от крайнего значения ряда расценок сборника.

    Учитывая, что расценки сборника разработаны для отечественных машин, для импортных строительных машин, не имеющих отечественных аналогов, разрабатываются индивидуальные сметные расценки.

   Нормы и расценки на эксплуатацию машин объединены в следующие разделы, в которые соответствуют видам строительных, монтажных, специальных строительных работ, работ по монтажу технологического оборудования, а также видам машин:

- машины для земляных работ;

- тракторы;

- краны, подъемники, трубоукладчики;

- погрузчики, автогидроподъемники, домкраты, лебедки;

- машины для дорожного и аэродромного строительства;

- машины для приготовления, транспортировки и укладки бетона и строительных растворов;

- машины для свайных работ;

- машины для прокладки и ремонта инженерных коммуникаций;

- машины для буровых работ;

- машины для горнопроходческих работ;

- машины для гидротехнического строительства;

- машины для озеленения и благоустройства;

- компрессоры;

- насосы и установки водопонижения;

- передвижные электростанции и оборудование для сварочных работ;

- машины для отделочных работ;

- технологические автотранспортные средства;

- ручной механизированный инструмент;

производственные приспособления и др.

    По мере внедрения новых средств механизации строительного производства в практику разделы сборников сметных норм и расценок машин дополняются и уточняются.

   Текущий уровень цен на соответствующий вид строительных машин и механизмов определяется в соответствии с МДС 81-3.99 «Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств», или на основе базисных данных, приведенных в сборниках текущих единичных расценок (ФЕР и ТЕР), с учетом индексов изменения стоимости машин и механизмов.

          Источниками цен на материалы , конструкции служат приложения к ФЕРам, ТЕРам, периодические издания, каталоги цен, прайс-листы, счета-фактуры и т.д.
Прямые затраты учитывают стоимость оплаты труда рабочих, материалов изделий, конструкций и эксплуатации строительных машин.

Начисление накладных расходов и сметной прибыли при составлении локальных сметных расчетов (смет) без деления на разделы производится в конце расчета сметы, за итогом прямых затрат, а при формировании по разделам — в конце каждого раздела и в целом по смете.
       Накладные расходы— это сумма средств, предназначенных для возмещения затрат подрядных организаций, связанных с созданием общих условий строительного производства, его организацией, управлением и обслуживанием.

   При определении сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ по новой сметно-нормативной базе 2001 года порядок определения величины накладных расходов существенно изменился. Если в сметных база 1984 года и 1991 года накладные расходы на строительные и ремонтно-строительные работы определялись по соответствующим нормативам от стоимости прямых затрат, то, в соответствии с МДС 81—4.99 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» (Госстрой России, 1999 г.), накладные расходы исчисляются от средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе сметных прямых затрат. Основная причина изменения баз исчисления накладных расходов заключается в устранении влияния более высокой стоимости материалов на массу накладных расходов при одной и той же норме.

Установлены два вида нормативов накладных расходов:

• укрупненные нормативы накладных расходов по основным видам строительства;

• нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ;
  Таблица 2

Укрупненные нормативы накладных расходов по основным видам строительства
	Виды строительства 
	Размер накладных расходов(в процентах) от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов 
	Область применения

	Промышленное 
	112 
	Объекты производственного назначения для всех отраслей народного хозяйства, кроме объектов энергетического и сельскохозяйственного строительства 

	Жилищно-гражданское 
	118 
	Объекты жилищно-гражданского назначения для всех отраслей, кроме крупнопанельного и объемно-блочного жилищного строительства 

	Крупнопанельное и объемно-блочное жилищное строительство 
	180 
	Комплекс строительных работ по возведению крупнопанельных и объемно-блочных жилых домов, кроме работ по нулевому циклу, встроенным и пристроенным помещениям, прокладки внешних коммуникаций, благоустройства, монтажных, электромонтажных, слаботочных и внутренних санитарно-технических работ 

	Сельскохозяйст​венное 
	115 
	Объекты сельского хозяйства производственного назначение за исключением водохозяйственного строительства 

	Транспортное 
	110 
	Объекты железнодорожного, морского, речного, автомобильного и воздушного транспорта 

	Водохозяйственное
	106
	Объекты мелиорации, включая сельскохозяйственное водоснабжение

	Энергетическое
	114
	ГЭС. ГРЭС, ТЭЦ и другие объекты

	Прочие отрасли
	105
	

	Капитальный ремонт

жилых и общественных зданий


	95
	


3.Составление смет по единичным расценкам базисно-индексным методом
Составление смет по единичным расценкам базисно-индексным методом оста​ется приоритетным в новой системе сметного ценообразования. 

Базисно-индексный метод предусматривает применение различных индексов (коэффициентов) пересчета сметной стоимости (как общей, так и отдельных элементов затрат) для пересчета из базисного (на 01.01.2000 г.) в текущий или прогноз​ный уровень цен. 

Составление смет по единичным расценкам осуществляется в базисном и текущем уровнях цен или в двух уровнях цен одновременно, когда такая необходимость установлена заказчиком сметной документации.

   Стоимость материалов, изделий и конструкций, не включенных в стоимость прямых затрат по базисным единичным расценкам и приводимых отдельной строкой непосредственно в единичных расценках с указанием кода, наименования и расхода на измеритель расценки, принимается, как пра​вило, непосредственно в текущем уровне цен по условиям поставки (комплектации) путем индексации базисной стоимости. В актах выполненных работ фактические текущие цены строительных ресурсов подтверждаются соответствующими расчетно-платежными документами и данным складского и производственного учета. 

Указанный подход является основой новой системы сметного ценообразования в строительстве и реализует ее важнейший принцип- контроль сметной через контроль стоимости основных ресурсов.

   В процессе строительного производства участвуют огромное количество материальных ресурсов. Детальная выборка материалов из сметы на строительство многоквартирного жилого дома может составлять до 20-25 тысяч наименований по маркам, классам, сортаментам и т. д. Просчитать фактические цены по такой номенклатуре практически не представляется возможным. Все эти материалы можно разделить на две группы:

1-я группа — вспомогательные мате​риалы. Как правило, это всевозможные метизы, мелкие металлоконструкции, элек​троды, добавки, лакокрасочные и битумные материалы и т. д.

2-я группа — основные (ценообразующие) материалы, конструкции и изде​лия — бетонные и железобетонные изделия, кирпич, арматура, растворы, бетоны и т. д.

  Номенклатура вспомогательных материалов по сметам в несколько раз превос​ходит номенклатуру основных, но при этом общая стоимость основных материалов составляет не менее 95% общей стоимости материалов. Влияние вспомогательных ма​териалов составляет около 5%. Естественно, что важнейшей задачей является макси​мально точное определение сметной стоимости основных материалов, а вспомогатель​ные могут быть приняты по средним ценам. 
          Источниками цен на материалы , конструкции, эксплуатацию машин  служат приложения к ФЕРам, ТЕРам, периодические издания, каталоги цен, прайс-листы, счета-фактуры и т.д.
В отдельных единичных расценках (ФЕР-2001 ,ТЕР-2001) в графу 4 «Прямые затраты» и графу 8 «Материалы» не включена стоимость основных строительных материалов, изделий и конструкций, принимаемая исходя из проектных данных и текущих цен по условиям поставки (комплектации). Такие материалы приводятся отдельной строкой непосредственно в единичных расценках с указанием кода, наименования и расхода на измеритель расценки. Техническая характеристика принимается по проектным данным (рабочим чертежам). Указан​ные расценки получили наименование — «открытые».

При составлении сметной документации и при расчетах за выполненные рабо​ты стоимость работ по таким единичным расценкам определяется двумя строками:

•  в первой, исчисляется стоимость работ по соответствующей единичной рас​ценке;

• во второй, стоимость не учтенных расценками материалов, изделий и конст​рукций.

Допускается суммирование материалов, не учтенных расценками, по каждому из разделов локальной сметы или по объекту в целом.

По некоторым материалам, изделиям и конструкциям в расценках указаны только наименования, а расход их принимается по проектным данным (рабочим чертежам).

В случаях, когда на момент составления сметной документации отсутствуют дан​ные о стоимости указанных материалов, необходимо использовать данные о ценах, приводимые в Сборнике средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции и другие справочно-информационные материалы о текущих ценах на строительные ресурсы. По материалам поставки заказчика сведения о ценах формируются по дан​ным заказчика.

   Открытые расценки позволяют сократить количество единичных расценок, формируемых на базе одной и той же сметной нор​мы, и охватить одной расценкой все торговые марки. 

Позиции смет по открытым расценкам очень наглядны и легко контролируе​мы со стороны заказчика. Сразу виден основной материал, его расход и сметная стоимость. Закрытые расценки не обладают данным преимуществом, особенно когда потом стоимость будет индексироваться в текущий уровень цен. С другой стороны, за счет таких расценок значительно уве​нчивается трудоемкость сметных работ (от 30 до 50%), но преимущества получе​ния объективной цены с лихвой покрывают трудовые издержки. 

Перейдем к основным вариантам составления локальных смет по еди​ничным расценкам базисно-индексным методом. Одного универсального варианта просто не существует. Каждый из ва​риантов может быть использован в практике сметного дела, а выбор будет опреде​лять множество факторов и соображения целесообразности.

На выбор варианта в первую очередь оказывает влияние стадия и условия раз​работки смет: это может быть предварительная приблизительная смета, смета в составе проекта, смета подрядчика, акт выполненных работ и т. д.

Варианты формирования локальных смет могут разли​чаться по следующим признакам и решениям:

По общему уровню цен:

• в базисном уровне цен;

• в текущем (прогнозном) уровне цен;

• в базисном и текущем уровнях цен одновременно.

По уровню цен основных (выведенных за расценку) материалов:
• в базисном уровне цен;

• в текущем уровне цен;

(в обоих случаях основная строка расценки приводится в базисном уровне, а потом индексируется).

По методу группировки основных материалов в смете:
• основные материалы приводятся сразу под основной строкой расценки;

• основные материалы группируются в конце сметы или раздела с объединени​ем расхода одинаковых материалов.

По методу определения цен на основные материалы:
• основные материалы принимаются по средним (средневзвешенным) ценам из специализированных сборников средних сметных цен на материалы;

•  основные материалы принимаются по фактическим текущим ценам по дан​ным поставки (комплектации);

• часть материалов принимается по средним ценам, а часть - по фактическим;

• основные материалы индексируются из базисного уровня цен.

Приведенные признаки могут взаимно комбинироваться.

Практика разработки смет различными методами позволяет все же выделить основные варианты, получившие наиболее широкое применение:                     

Вариант I. «ПО СРЕДНИМ ТЕКУЩИМ СМЕТНЫМ ЦЕНАМ».

Данный вариант получил широкое применение в проектных организациях при составлении смет к проектам, а также при финансировании строительства из бюд​жетных источников. Этот вариант наиболее простой и привычен для сметчиков. 

Суть варианта:
• основные строки расценок приводятся в локальной смете в базисном уровне цен;

• выведенные за расценки основные материалы приводятся под строками рас​ценок сразу в текущем уровне средних сметных цен. Сами текущие цены берутся в скобки, чтобы сразу было видно, что это текущая цена;

•  в конце локальной сметы (или ее разделов) базисные итоги затрат по оплате труда, машинам и включенным в расценки прочим материалам индексируются в те​кущий уровень цен. При этом общий итог по стоимости материалов в текущем уров​не цен получается сложением проиндексированной в составе расценок стоимости про​чих материалов и основных материалов, уже принятых сразу в текущем уровне цен.

Вариант II. «ПО ФАКТИЧЕСКИМ ТЕКУЩИМ СМЕТНЫМ ЦЕНАМ».

Данный вариант можно назвать «сметой подрядчика», а также он является основным при формировании Актов выполненных работ.

Суть варианта:
• основные строки расценок приводятся в локальной смете в базисном уровне цен;

• выведенные за расценки основные материалы приводятся под строками расце​нок сразу в текущем уровне фактических сметных цен. Фактические цены формиру​ются по условиям поставки (комплектации) конкретных объектов строительства на основании данных бухгалтерского, складского и производственного учета. По мате​риалам поставки заказчика сведения о ценах формируются по данным заказчика.

•  в конце локальной сметы (или ее разделов) базисные итоги затрат по оплате труда, машинам и включенным в расценки прочим материалам индексируются в те​кущий уровень цен. При этом общий итог по стоимости материалов в текущем уров​не цен получается сложением проиндексированной в составе расценок стоимости про​чих материалов и основных материалов, уже принятых сразу в текущем уровне цен.

Указанный вариант обеспечивает наименьшую погрешность сметных расче​тов, сопоставимую с составлением смет ресурсным методом.

• сметы могут быть составлены только в базисном уровне цен 2000 года, при этом стоимость материалов принимается по средним базисным сметным ценам.

   • при составлении смет по фактическим ценам отдельные материалы могут быть приняты и по средней цене в тех случаях, когда фактические цены на данные ресурсы отсутствуют
4.Составление объектной сметы

Объектная смета, объединяющая локальные смету и расчеты, включает стоимость общестроительных, внутренних санитарно-технических и электромон​тажных работ, приобретения и монтажа оборудования, затраты на времен​ные здания и сооружения, производ​ство строительно-монтажных работ в зимнее время и резерв средств на непред​виденные расходы.
  Объектная смета составляется для определения сметной стоимости объекта.      

Составляется она по форме №1 на основе смет на отдельные виды работ и затрат.( см. приложение 1) 

   При составлении объектной сметы сметные стоимости различных работ и затрат должны быть разнесены по видам следующих требований: в графу 4 («строительные работы») заносится стоимость всех строительно-монтажных работ, рассчитанная по локальной смете; в графу 5(«монтажные работы») записывается стоимость работ по монтажу оборудования, в графу 6(«Оборудование, мебель, инвентарь»), заносят только их стоимость без учета стоимости монтажа, в графу 7 заносятся суммы прочих затрат.

    В объектную смету следует включать ряд сопутствующих строительству затрат, определяемых в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ по этой же смете: 

1) затраты на временные здания и сооружения(приложение к главе 4-9 СНиП); Стоимость затрат на временные здания и сооружения определяет​ся по СНиП 1У-9-84  к итогу стоимости строительно-монтажных работ и оборудо​вания. Нормативная трудоемкость и сметная заработная плата определяются умножением единых коэффициента (0,304 чел-ч./руб. и 0,19 руб./руб., соответ​ственно) на стоимость затрат на временные здания и сооружения. Эти расчеты приводятся отдельными строками в статье (Временные здания и сооружения(.
 2)удорожания, связанные с производством работ в зимнее время, -по Сборнику сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время(приложение к главе 4-7 СНиП); Нормативная трудоемкость и сметная заработная плата определяются умножением единых коэффициентов (0,76 чел-ч./руб. и 0,45 руб./руб. соответ​ственно) на стоимость затрат на производ​ство работ в зимнее время. Эти за​траты приводятся отдельными строчками в статье (Прочие работы и затраты(.

3) прочие работы и затраты по правилам определения прочих затрат, включаемых в сметы на строительство(глава 4-10 СНиП); 

4) часть резерва на непредвиденные работы и затраты-1-2% от сметной стоимости строительства по всем элементам затрат. При составлении объектной сметы следует подвести итоги по всем графам и по всем видам работ определить показатели стоимости на основной расчетный измеритель: 1м2 общей площади, 1м3 строительного объема здания и т.п. Стоимость резерва средств на непредвиденные работы для про​мышленных зданий  и внешних инженерных сетей-1,5 %, и 1,0%, для остальных объ​ектов по всем графам сметы .

Делается запись "Всего по смете" и суммируются затраты по всем гра​фам объектной сметы, после чего справочно указываются возвратные суммы в размере 15% от стоимости временных зданий и сооружении.

  Сметная стоимость, нормативная трудоемкость, сметная заработная плата, определенная по объектной смете, выносятся в заголовок сметы
При составлении объектной сметы, приведенной в приложении №1, сметная стоимость общестроительных работ принята в сумме 797,84 тыс.руб., в соответствии с локальной сметой .Затраты на отопление, вентиляцию, внутренний водопровод, канализацию, электроосвещение, электросиловое оборудование приняты по укрупненным показателям сметной стоимости этих затрат в расчете на 1м3 строительного объема здания, приведенным в приложениях к настоящему пособию. Итоговые затраты на оборудование приняты в размере 80% от сметной стоимости общестроительных работ. 
Итоговые затраты на оборудование приняты в размере 80% от сметной стоимости общестроительных работ, исчисленных по локальной смете, в том числе 10% общей сметной стоимости затрат на оборудование составляет стоимость его монтажа.

Затраты на приспособления, инструмент, производственный инвентарь приняты в размере 3% от затрат на приобретение технологического оборудования. 

Затраты на временные здания и сооружения приняты в соответствии со Сборником сметных затрат на строительство временных зданий и сооружений (ГСН 81-05-01) от сметной стоимости строительно-монтажных работ.

Зимние удорожания в объектной смете исчислены в размере 3% от итога строительных и монтажных работ. Стоимость затрат на приобретение хозяйственного инвентаря принята равной 0,3% от стоимости строительно-монтажных работ. Резерв на непредвиденные работы и затраты-1,5%. В конце сметы рекомендуется дать выборку стоимости по элементам затрат: строительные работы, монтажные работы, оборудование и прочие затраты. 
В пункте 10 и 11 если ремонтно-строительные работы, то применяется ГСНр 81-05-01-2001.
5. Составление сводного сметного расчета

Документом, который объединяет все затраты по стройке и определяет сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом, является СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (сокращенно — ССР).
Сводный сметный расчет составляется в базисном, текущем или прогнозном уровнях цен.
При составлении сводного сметного расчета стоимости к проекту на строитель​ство предприятия, здания сооружения или его очереди в него включаются отдельны​ми строками итоги по всем объектным сметным расчетам (сметам) без сумм на по​крытие лимитированных затрат, а также сметным расчетам на отдельные виды зат​рат. Позиции сводного сметного расчета стоимости строительства предприятий зданий и сооружений должны иметь ссылку на номер указанных сметных докумен​тов. Сметная стоимость каждого объекта, предусмотренного проектом, распределя​ется по графам, обозначающим сметную стоимость «строительных работ», «обору​дования, мебели и инвентаря», «прочих затрат» и «общую сметную стоимость».

В сводных сметных расчетах стоимости производственного и жилищно-гражданского строительства средства распределяются по следующим главам:

1. «Подготовка территории строительства».

2. «Основные объекты строительства».

3. «Объекты подсобного и обслуживающего назначения».

4. «Объекты энергетического хозяйства».

5. «Объекты транспортного хозяйства и связи».

6. «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабже​ния и газоснабжения».

7. «Благоустройство и озеленение территории».

8. «Временные здания и сооружения».

9. «Прочие работы и затраты».

10. «Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия».

       11.«Подготовка эксплуатационных кадров».

       12.«Проектные и изыскательские работы, авторский надзор».
Для объектов капитального ремонта жилых домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения в составе сводного сметного расчета средства ре​комендуется распределять по следующим главам:

1. «Подготовка площадок (территории) капитального ремонта».

2. «Основные объекты».

3. «Объекты подсобного и обслуживающего назначения».

4. «Наружные сети и сооружения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и т. п.)».

5. «Благоустройство и озеленение территории».

6. «Временные здания и сооружения».

       7.«Прочие работы и затраты».

       8 .«Технический надзор».

       9.«Проектные и изыскательские работы, авторский надзор».

В сводном сметном расчете стоимости-строительства приводятся (в графах 4-8)следующие итоги: по каждой главе (при наличии в главе разделов — по каждому разделу), по сумме глав 1-7, 1-8, 1-9, 1-12, а также после начисления суммы резерва средств на непредвиденные работы и затраты — «Всего по сводному сметному расчету».
В сводном сметном расчете капитального ремонта приводятся итоговые данные по каждой главе, по сумме глав 1-5, 1-6, 1-7, 1-9, а также после начисления суммы резерва средств на непредвиденные работы и затраты — «Всего по сводному сметному расчету».

Ниже приводится подробно состав работ и затрат, а также порядок их определения, включаемых в главы 1, 8 и 9 сводного сметного расчета. 
       Прочие затраты являются составной частью сметной стоимости строительства, включаются в отдельную графу сметной документации и могут относиться как к строительству в целом, так и к отдельным объектам и работам.
Прочие затраты, рассматриваемые в настоящей главе, относятся к строительству в целом и учитываются в главах 1 и 9 сводного сметного расчета в графе 7 в виде лимита средств, расходуемых заказчиком для возмещения соответствующих затрат. 
В главе освещены в основном те работы и затраты, которые являются общими для многих видов строительства и достаточно часто встречаются в практике.

 Для проектируемой стройки состав этих работ и затрат должен уточняться исходя из конкретных местных условий осуществления строительства.

Учитывая, что изменений в формировании стоимости строительства по гла​вам 2-7 нет, на рассмотрении этих глав мы подробно останавливаться не будем.
Приложение 1. Пример расчета объектной сметы

Форма№1

Смета в сумме 1678,65 тыс.руб.

утверждена

Заказчик Зам.начальника Главка П.Н.Сухов
Объектная смета№1
на строительство универсального промышленного здания
    Сметная стоимость 1678,65 тыс.руб.

     Сметная зарплата  162,05 тыс.руб.

     Составлена в ценах 1984г.
	№

п.п
	Номера 

сметных расчетов

(смет)
	Наименование 

работ и затрат
	Сметная стоимость,тыс..руб.
	Средства 

на оплату труда
	Показатели 

единичной стоимости

	
	
	
	Строитель-

ных работ
	Монтаж-ных

работ
	Оборудо-вания
	Прочих 

затрат
	Всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11
12

13


	Локальная 

смета

Укрупнен-ный показатель

То же 

Тоже

Тоже 

Тоже

Тоже 

80% от стоимости общестрои-тельных работ

3% от стоимости оборудования

ГСН

81-05-01-2001

ГСН

81-05-02-2001

0,3%

1,5%


	Общестроительные

работы

Отопление 

Вентиляция

Внутренний водопровол

Канализация

Электроосвещение

Электросиловое оборудование

Технологическое оборудование

Приспособления,

инструмент

Итого

Временные здания и сооружения-2,5%
Итого
Зимние удорожания-3%

Приобретение хозяйственного инвентаря

Итого
Резерв на непредвиденные работы и затраты


	797,84

13,9

41,7

5,56

5,56

27,8

-

-

-

892,36

24,95

917,31

27,52

-

944,83

14,9
	-
-

-

-

-

-

41,7

63,8

-

105,5

-

105,5

3,17

-

108,67

1,63
	-
-

-

-

-

-

5,56

574,5

17,2

597,26

-

597,26

-

-

597,26

8,96


	-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,07

3,07

0,04
	797,84
13,9

41,7

5,56

5.56

27,8

47,26

638,3

17,2

1595,12

24,95

1620,07

30,69

3,07

1653,83

24,32
	116,55
2,09

6,26

0,86

0,86

4,17

6,25

25,05

-

162,05

-

162,05

-

-

162,05

-
	5,74

0,1

0,3

0,04

0,04

0.2

0,34

4,59

0,12

11,47

0,18

11,65

-

-

11,9

-

	
	
	Всего по смете
	959,02
	110,3
	606,22


	3,11
	1678,65
	162,05
	12,08


Приложение 2. Пример расчета сводного сметного расчета стоимости строительства 

на производство общестроительных работ.

Сметная стоимость: 2,6 тыс. руб.
Составлен в ценах на август 2004 г.

	№ п/п
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость

	
	
	
	строительные работы
	монтажные работы
	оборудование, мебель и инвентарь
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	Глава 1: “Подготовка территории строительства”
	-
	-
	-
	46,19
	46,19

	2
	
	Глава 2: “Основные объекты строительства”
	2309,46
	-
	-
	-
	2309,46

	3
	
	Глава 3: “Объекты подсобного и обслуживающего назначения”
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	
	Глава 4: “Объекты энергетического хозяйства”
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	
	Глава 5: “Объекты транспортного хозяйства и связи”
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	
	Глава 6: “Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения”
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	
	Глава 7: “Благоустройство и озеленение территории”
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Итого
	-
	-
	-
	-
	2355,65

	8
	
	Глава 8: “Временные здания и сооружения”
	25,91
	-
	-
	-
	25,91

	
	
	Итого
	-
	-
	-
	-
	2380,75

	9
	
	Глава 9: “Прочие работы и затраты”
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ
	71,42


	-


	-


	-


	71,42



	
	
	Итого
	-
	-
	-
	-
	2452,17

	10
	
	Глава 10: “Содержание дирекции”
	26,97
	-
	-
	-
	26,97

	11
	
	Глава 11: “Подготовка эксплуатационных кадров”
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	
	Глава 12: “проектно-изыскательские работы, авторский надзор и экспертиза”
	-
	-
	-
	122,61
	122,61

	
	
	Итого по смете
	-
	-
	-
	-
	2574,78


Приложение 3. Пример разработки локальной ресурсной сметы.

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Форма 5

	
	
	
	
	
	

	Участок сборки-разборки горно-шахтного оборудования

	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №01-1

	
	
	
	
	
	

	на производство общестроительных работ

	
	
	
	
	
	

	Основание: Чертежи № 12-18

	№ п/п
	Шифр, номера нормати-вов и ресур-сов
	Наименование работ и затрат
	Едини-ца изме-рения
	Количество

	
	
	
	
	на единицу измере-ния
	по проект-ным данным

	Раздел 3. Монтаж каркаса

	3.1
	ГЭСН        07-01-011-7
	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, масса колон до 10 т
	100 шт.
	-
	0,42

	 
	1
	Затраты труда рабочих строителей
	чел.-ч
	1254,3
	526,806

	 
	1.1
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 

	 
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	214,28
	89,9976

	 
	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 

	 
	111100
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	9,07
	3,8094

	 
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	0,084

	 
	400102
	Тягачи седельные 15 т
	маш.-ч
	37,43
	15,7206

	 
	400131
	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т
	маш.-ч
	37,43
	15,7206

	 
	021244
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
	маш.-ч
	176,65
	74,193

	 
	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 

	 
	440-9001
	Колонны
	шт.
	100
	42

	 
	401-0006
	Вместо 401-9021 Бетон заменено по проектным данным на Бетон тяжелый, класс В15
	м3
	10,8
	4,536

	 
	102-0120
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	0,32
	0,1344

	3.2
	ГЭСН        07-01-019-11
	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 25 м
	100 шт.
	-
	0,14

	 
	1
	Затраты труда рабочих строителей
	чел.-ч
	1040,48
	145,6672

	 
	1.1
	Средний разряд работы
	 
	4,1
	 

	 
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	163,95
	22,953

	 
	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 

	 
	021244
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
	маш.-ч
	152,95
	21,413

	 
	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	174,43
	24,4202

	 
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	1,93
	0,2702

	 
	400102
	Тягачи седельные 15 т
	маш.-ч
	9,07
	1,2698

	 
	400131
	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т
	маш.-ч
	9,07
	1,2698

	 
	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 

	 
	440-9001
	Подкрановые балки
	шт.
	100
	14

	 
	101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0,33
	0,0462

	 
	201-0777
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	1,81
	0,2534

	 
	101-9851
	Краска
	т
	0,005
	0,0007

	3.3
	ГЭСН        07-01-022-9
	Установка в одноэтажных зданиях балок и ферм при длине плит покрытия до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте здания до 25 м
	100 шт.
	-
	0,09

	 
	1
	Затраты труда рабочих строителей
	чел.-ч
	1332,8
	119,952

	 
	1.1
	Средний разряд работы
	 
	4,4
	 

	 
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	240,43
	21,6387

	 
	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 

	 
	021244
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
	маш.-ч
	212,58
	19,1322

	 
	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	49,03
	4,4127

	 
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	3
	0,27

	 
	400102
	Тягачи седельные 15 т
	маш.-ч
	24,85
	2,2365

	 
	400131
	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т
	маш.-ч
	24,85
	2,2365

	 
	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 

	 
	440-9001
	Стропильные балки
	шт.
	100
	9

	 
	101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0,16
	0,0144

	 
	201-0777
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	3,23
	0,2907

	 
	101-9851
	Краска
	т
	0,004
	0,00036

	3.4
	ГЭСН        07-01-027-1
	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте здания до 25 м
	100 шт.
	-
	0,72

	 
	1
	Затраты труда рабочих строителей
	чел.-ч
	230,72
	166,1184

	 
	1.1
	Средний разряд работы
	 
	3,5
	 

	 
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	38,38
	27,6336

	 
	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 

	 
	021244
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
	маш.-ч
	37,21
	26,7912

	 
	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	11,8
	8,496

	 
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	1,17
	0,8424

	 
	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 

	 
	440-9001
	Плиты покрытия
	шт.
	100
	72

	 
	101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0,04
	0,0288

	 
	201-0777
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0,06
	0,0432

	 
	401-0006
	Вместо 401-9021 Бетон заменено по проектным данным на Бетон тяжелый, класс В15
	м3
	6,6
	4,752

	 
	101-0857
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой        РПП-3006
	м2
	56,2
	40,464

	 
	102-0058
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм  IV сорта
	м3
	0,299
	0,21528

	 
	101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,0148
	0,010656

	 
	101-1668
	Рогожа
	м2
	52,9
	38,088

	 
	402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,2
	0,144

	 
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0003
	0,000216

	 
	101-9851
	Краска
	т
	0,01
	0,0072

	Итого по локальной ресурсной ведомости

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 

	 
	1
	Затраты труда рабочих строителей                                                (суммируются затраты труда по всем позициям)
	чел.-ч
	-
	958,5436

	 
	1.1
	Средний разряд работ по разделу                                                     (526,806*3,7+145,6672*4,1+119,952*4,4+166,1184*3,5)/958,5436
	разр.
	-
	3,8137242

	 
	2
	Затраты труда машинистов                                                              (суммируем затраты труда машинистов по всем позициям)
	чел.-ч
	-
	162,2229

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 

	 
	111100
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	-
	3,8094

	 
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	-
	1,4666

	 
	400102
	Тягачи седельные 15 т
	маш.-ч
	-
	19,2269

	 
	400131
	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т
	маш.-ч
	-
	19,2269

	 
	021244
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
	маш.-ч
	-
	141,5294

	 
	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	-
	37,3289

	 
	 
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 

	 
	440-9001
	Колонны
	100 шт.
	-
	0,42

	 
	440-9001
	Подкрановые балки
	100 шт.
	-
	0,14

	 
	440-9001
	Стропильные балки
	100 шт.
	-
	0,09

	 
	440-9001
	Плиты покрытия
	100 шт.
	-
	0,72

	 
	 
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 

	 
	401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15
	м3
	-
	9,288

	 
	101-0120
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	-
	0,1344

	 
	101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	-
	0,0894

	 
	201-0777
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	-
	0,5873

	 
	101-9851
	Краска
	т
	-
	0,00826

	 
	101-0857
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой        РПП-3006
	м2
	-
	40,464

	 
	101-0058
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм  IV сорта
	м3
	-
	0,21528

	 
	101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	-
	0,010656

	 
	101-1668
	Рогожа
	м2
	-
	38,088

	 
	402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	-
	0,144

	 
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	-
	0,000216


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-1

	
	
	
	
	
	
	

	на производство общестроительных работ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость   3149093,93 р. 

	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: Локальная ресурсная ведомость №01-1
	
	
	
	

	
	Составлен в ценах на декабрь 2003 г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Шифр, номера нормати-вов и ресурсов (обосно-вание)
	Наименование работ и затрат
	Единица измере-ния
	Кол-во
	Стоимость, руб

	
	
	
	
	
	едини-цы
	общая

	1
	Расчет
	Оплата труда рабочих строителей
	чел.-час
	958,5436
	27,06
	25938,1898

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	2
	111100
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч.
	9,8094
	2,85/-
	27,95/-

	3
	400001
	Автомобили грузовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч.
	1,4666
	113,10/-
	165,87/-

	4
	400102
	Тягачи седельные 15 т
	маш.-ч.
	19,2269
	158,79/-
	3053,03/-

	5
	400131
	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т
	маш.-ч.
	19,2269
	42,97/-
	826,27/-

	6
	021244
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
	маш.-ч.
	141,5294
	308,55/18,135
	43668,89/2566,63

	7
	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч.
	37,3269
	12,15/-
	453,52/-

	8
	-
	Итого по строительным машинам и механизмам
	руб.
	-
	-
	48195,53

	9
	-
	В том числе оплата труда машинистов
	руб.
	-
	-
	2566,63

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	10
	440-90001  
	Колонны
	100 шт.
	0,42
	5111454
	2146810,68

	11
	440-90001
	Подкрановые балки
	100 шт.
	0,14
	3337387
	467234,18

	12
	440-90001
	Стропильные балки
	100 шт.
	0,09
	2533791
	228041,19

	13
	440-9001
	Плиты покрытия
	100 шт.
	0,72
	201503
	145082,16

	 
	 
	Итого по основным материалам
	руб.
	-
	-
	2987168,21

	 
	 
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	14
	401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15
	м3
	9,288
	1656
	15380,928

	15
	101-0120
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	0,1344
	3280
	440,832

	16
	101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0,0894
	23900
	2136,66

	17
	201-0777
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0,5873
	10045
	5899,4285

	18
	101-9851
	Краска
	т
	0,00826
	26000
	214,76

	19
	101-0857
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой        РПП-3006
	м2
	40,464
	6,78
	274,34592

	20
	101-0058
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм  IV сорта
	м3
	0,21528
	4480
	964,4544

	21
	101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,010656
	4455,2
	47,4746112

	22
	101-1668
	Рогожа
	м2
	38,088
	10,2
	388,4976

	23
	402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,144
	1280,12
	184,33728

	24
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,000216
	16800
	3,6288

	25
	 
	Итого по вспомогательным материалам
	руб.
	-
	-
	25935,3471

	26
	 
	ВСЕГО ПО МАТЕРИАЛАМ
	 
	 
	 
	3013103,56

	Вспомогательные материалы составили 0,85%

	27
	-
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ СЧЕТУ
	руб.
	-
	-
	3089803,91

	28
	 
	Накладные расходы, 118% (здание гражданское)
	руб.
	-
	-
	33635,6874

	29
	-
	Итого с накладными расходами
	руб.
	-
	-
	3123439,59

	30
	 
	Сметная прибыль, 90% (бетоные и железобетонные сборные конструкции в строительстве)
	руб.
	-
	-
	25654,3378

	 
	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	тыс. руб.
	-
	-
	3149093,93

	
	
	
	
	
	
	

	Составил:___________________________________________________________

	Проверил:___________________________________________________________


	Пример разработки ресурсной сметы

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Форма 5

	
	
	
	
	
	
	
	

	Участок сборки-разборки горно-шахтного оборудования

	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №01-1

	
	
	
	
	
	
	
	

	на производство общестроительных работ

	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание: Чертежи № 12-18
	
	

	№ п/п
	Шифр, номера нормати-вов и ресур-сов
	Наименование работ и затрат
	Едини-ца изме-рения
	Количество
	Стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измере-ния
	по проект-ным данным
	едини-цы
	общая

	Раздел 3. Монтаж каркаса

	3.1
	ГЭСН        07-01-011-7
	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, масса колон до 10 т
	100 шт.
	-
	0,42
	 
	 

	 
	1
	Затраты труда рабочих строителей
	чел.-ч
	1254,3
	526,806
	26,74
	14086,79

	 
	1.1
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	 
	 
	 

	 
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	214,28
	89,9976
	 
	 

	 
	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	111100
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	9,07
	3,8094
	2,85/-
	10,85/-

	 
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	0,084
	87,04/-
	7,31/-

	 
	400102
	Тягачи седельные 15 т
	маш.-ч
	37,43
	15,7206
	166,92/-
	2624,08/-

	 
	400131
	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т
	маш.-ч
	37,43
	15,7206
	34/-
	534,57/-

	 
	021244
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
	маш.-ч
	176,65
	74,193
	181,99/18,13
	13502,38/603,18

	 
	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	440-9001
	Колонны
	шт.
	100
	0,42
	5111454
	2146811

	 
	401-0006
	Вместо 401-9021 Бетон заменено по проектным данным на Бетон тяжелый, класс В15
	м3
	10,8
	4,536
	1656
	7511,616

	 
	102-0120
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	0,32
	0,1344
	3280
	440,832

	3.2
	ГЭСН        07-01-019-11
	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 25 м
	100 шт.
	-
	0,14
	 
	 

	 
	1
	Затраты труда рабочих строителей
	чел.-ч
	1040,48
	145,6672
	28,09
	4091,792

	 
	1.1
	Средний разряд работы
	 
	4,1
	 
	 
	 

	 
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	163,95
	22,953
	 
	 

	 
	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	021244
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
	маш.-ч
	152,95
	21,413
	181,99/18,13
	3896,95/174,08

	 
	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	174,43
	24,4202
	12,15/-
	296,7/-

	 
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	1,93
	0,2702
	87,04/-
	23,51/-

	 
	400102
	Тягачи седельные 15 т
	маш.-ч
	9,07
	1,2698
	166,92/-
	211,95/-

	 
	400131
	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т
	маш.-ч
	9,07
	1,2698
	34/-
	43,17/-

	 
	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	440-9001
	Подкрановые балки
	шт.
	100
	0,14
	3337387
	467234,2

	 
	101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0,33
	0,0462
	23900
	1104,18

	 
	201-0777
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	1,81
	0,2534
	10045
	2545,403

	 
	101-9851
	Краска
	т
	0,005
	0,0007
	26000
	18,2

	3.3
	ГЭСН        07-01-022-9
	Установка в одноэтажных зданиях балок и ферм при длине плит покрытия до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте здания до 25 м
	100 шт.
	-
	0,09
	 
	 

	 
	1
	Затраты труда рабочих строителей
	чел.-ч
	1332,8
	119,952
	29,32
	3516,993

	 
	1.1
	Средний разряд работы
	 
	4,4
	 
	 
	 

	 
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	240,43
	21,6387
	 
	 

	 
	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	021244
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
	маш.-ч
	212,58
	19,1322
	181,99/18,13
	3481,86/346,86

	 
	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	49,03
	4,4127
	12,15/-
	53,61/-

	 
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	3
	0,27
	87,04/-
	23,5/-

	 
	400102
	Тягачи седельные 15 т
	маш.-ч
	24,85
	2,2365
	166,92/-
	373,31/-

	 
	400131
	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т
	маш.-ч
	24,85
	2,2365
	34/-
	76,04/-

	 
	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	440-9001
	Стропильные балки
	шт.
	100
	0,09
	2533791
	228041,2

	 
	101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0,16
	0,0144
	23900
	344,16

	 
	201-0777
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	3,23
	0,2907
	10045
	2920,082

	 
	101-9851
	Краска
	т
	0,004
	0,00036
	26000
	9,36

	3.4
	ГЭСН        07-01-027-1
	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте здания до 25 м
	100 шт.
	-
	0,72
	 
	 

	 
	1
	Затраты труда рабочих строителей
	чел.-ч
	230,72
	166,1184
	26,13
	4340,674

	 
	1.1
	Средний разряд работы
	 
	3,5
	 
	 
	 

	 
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	38,38
	27,6336
	 
	 

	 
	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	021244
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
	маш.-ч
	37,21
	26,7912
	181,99/18,13
	4875,73/485,72

	 
	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	11,8
	8,496
	12,15/-
	103,22/-

	 
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	1,17
	0,8424
	87,04/-
	73,32/-

	 
	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	440-9001
	Плиты покрытия
	шт.
	100
	0,72
	201503
	145082,2

	 
	101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0,04
	0,0288
	23900
	688,32

	 
	201-0777
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0,06
	0,0432
	10045
	433,944

	 
	401-0006
	Вместо 401-9021 Бетон заменено по проектным данным на Бетон тяжелый, класс В15
	м3
	6,6
	4,752
	1656
	7869,312

	 
	101-0857
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой        РПП-3006
	м2
	56,2
	40,464
	6,78
	274,3459

	 
	102-0058
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм  IV сорта
	м3
	0,299
	0,21528
	4480
	964,4544

	 
	101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,0148
	0,010656
	4455,2
	47,47461

	 
	101-1668
	Рогожа
	м2
	52,9
	38,088
	10,2
	388,4976

	 
	402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,2
	0,144
	1280,12
	184,3373

	 
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0003
	0,000216
	16800
	3,6288

	 
	101-9851
	Краска
	т
	0,01
	0,0072
	26000
	187,2

	3.5
	-
	Оплата труда рабочих строителей
	руб.
	-
	-
	-
	26036,25

	3.6
	-
	Эксплуатация строительных машин и механизмов
	руб.
	-
	-
	-
	30212,06

	3.7
	-
	в том числе оплата труда машинистов
	руб.
	-
	-
	-
	1609,84

	3.8
	-
	Материалы
	руб.
	-
	-
	-
	3013104

	3.9
	 
	Итого прямых затрат
	руб.
	-
	-
	-
	3070962

	3.10
	 
	Накладные расходы, 118%
	руб.
	-
	-
	-
	32622,39

	3.11
	-
	Итого с накладными расходами
	руб.
	-
	-
	-
	3103584

	3.12
	 
	Сметная прибыль, 90%
	руб.
	-
	-
	-
	24881,48

	3.13
	-
	Всего по смете
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	3128,466


Приложение 4. Пример разработки локальной сметы базисно-индексным методом

 Локальная смета № 3
на производство общестроительных работ

Сметная стоимость: 2031,18 тыс. руб.
Нормативная трудоёмкость: 5347,3 чел.-ч.

Сметная заработная плата: 437,87 тыс. руб.

Составлен в ценах на август 2004 г.

Таблица 4.

	№ п/п
	Шифр норматива
	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций.
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	всего
	экспл. машин
	всего
	основной з/п
	экспл. машин
	ед.
	всего

	
	
	
	
	
	основной з/п
	в т. ч. з/п машинистов
	
	
	в т. ч. з/п машинистов
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	2

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	ТЕР 

01-01-013-1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3
	1000 м3
	0,00105
	2160,16
	2110,65
	2,268
	0,0489
	2,216
	6,4
	0,0067

	
	
	
	
	
	46,60
	395,59
	
	
	0,415
	
	

	2
	ТЕР 

01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3
	100 м3
	0,00145
	1581,13
	1540,01
	2,293
	0,0596
	2,233
	5,64
	0,0082

	
	
	
	
	
	41,12
	296,69
	
	
	0,43
	
	

	3
	ТЕР 

01-02-055-1
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м.
	100 м3
	0,000084
	981,25
	-
	0,0824
	0,0824
	-
	125
	0,0105

	
	
	
	
	
	981,25
	-
	
	
	-
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	4
	ТЕР 

01-02-061-1
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям.
	100 м3
	1,7
	619,5
	-
	1053,15
	1053,15
	-
	88,5
	150,45

	
	
	
	
	
	619,5
	-
	
	
	-
	
	

	
	
	Прямые затраты в базовых ценах
	руб.
	-
	-
	-
	1057,79
	1053,34
	4,449
	-
	150,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,845
	
	10,23

	
	
	Индекс на з/п рабочих-строителей
	руб.
	К=3,65
	-
	-
	3792,024
	-
	-
	-
	-

	
	
	Индекс на эксплуатацию машин
	руб.
	К=3,72
	-
	-
	16,55
	-
	-
	-
	-

	
	
	Индекс в том числе на з/п машинистов
	руб.
	К=3,65
	-
	-
	3,084
	-
	-
	-
	-

	
	
	Индекс на материалы
	руб.
	К=2,39
	-
	-
	0,0024
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в текущем уровне цен
	руб.
	-
	-
	-
	3811,66
	3792,024
	16,55
	-
	150,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,084
	
	10,23

	
	
	Накладные расходы
	руб.
	97%
	-
	-
	3681,25
	187,74
	-
	-
	4,47

	
	
	Итого с накладными расходами
	руб.
	-
	-
	-
	7492,91
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сметная прибыль
	руб.
	80%
	-
	-
	3036,086
	-
	-
	-
	-

	
	
	Итого по разделу 1
	руб.
	-
	-
	-
	10529,0
	3979,76
	16,55
	-
	165,18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,084
	
	

	Раздел 2. Основания и фундаменты.

	5
	ТЕР 

08-01-002-1
	Устройство песчаного основания под фундаменты
	м3
	12,8
	97,81
	22,82
	1251,97
	83,97
	292,07
	0,90
	11,52

	
	
	
	
	
	6,56
	1,88
	
	
	24,064
	
	

	6


	ТЕР 

07-01-001-1


	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, массой конструкций до 0,5т
	100 шт.
	2,59
	3866,18
	2442,5
	10013,41
	1535,12
	6326,075
	72,37
	187,44



	
	
	
	
	
	592,71
	276,61
	
	
	716,42
	
	

	
	440-9001
	Конструкции сборные железобетонные
	шт.
	259
	100
	-
	25900
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	

	7
	ТЕР 

08-01-003-3
	Гидроизоляция стен фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2
	1,29
	4218,11
	142,92
	5441,36
	207,17
	184,37
	20,10
	25,93

	
	
	
	
	
	160,60
	-
	
	
	-
	
	

	
	
	Прямые затраты в базовых ценах
	руб.
	-
	-
	-
	42606,74
	1826,26
	6802,52
	-
	224,89

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	740,48
	
	15,29

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	Индекс на з/п рабочих-строителей
	руб.
	К=3,65
	-
	-
	6665,85
	-
	-
	-
	-

	
	
	Индекс на эксплуатацию машин
	руб.
	К=3,72
	-
	-
	25305,37
	-
	-
	-
	-

	
	
	Индекс в том числе на з/п машинистов
	руб.
	К=3,65
	-
	-
	2702,75
	-
	-
	-
	-

	
	
	Индекс на материалы
	руб.
	К=2,39
	-
	-
	81207,32
	-
	-
	-
	-

	
	
	Итого прямых затрат в текущем уровне цен
	руб.
	-
	-
	-
	115881,29
	6665,85
	25305,37
	-
	224,89

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2702,75
	
	15,29

	
	
	Накладные расходы
	руб.
	105%
	-
	-
	9837,03
	501,69
	-
	-
	11,95

	
	
	Итого с накладными расходами
	руб.
	-
	-
	-
	125718,32
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сметная прибыль
	руб.
	80%
	-
	-
	7494,88
	-
	-
	-
	-

	
	
	Итого по разделу 2
	руб.
	-
	-
	-
	133213,2
	7167,54
	25305,37
	-
	252,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2702,75
	
	

	Раздел 3. Кирпичные стены.

	8
	ТЕР 

08-02-001-1
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4м из керамического кирпича М-100
	м3
	127,9
	667,73
	30,17
	85402,67
	5373,08
	3858,74
	5,4
	690,66

	
	
	
	
	
	42,01
	4,84
	
	
	619,04
	
	

	9
	ТЕР 

08-02-001-7
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4м из керамического кирпича М-100
	м3
	37,2
	675,05
	30,17
	25111,86
	1507,72
	1122,32
	5,21
	193,81

	
	
	
	
	
	40,53
	4,84
	
	
	180,05
	
	

	10
	ТЕР 

08-02-002-1
	Кладка перегородок из кирпича при высоте этажа до 4м из керамического кирпича М-100
	100 м2
	0,37
	5793,27
	168,53
	2143,51
	432,57
	62,36
	146,32
	54,14

	
	
	
	
	
	1169,1
	25,99
	
	
	9,62
	
	

	11


	ТЕР 

07-01-021-1
	Укладка перемычек
	100 шт
	1,29
	3576,46
	2703,05
	4613,63
	1022,17
	3486,93
	96,75
	124,81

	
	
	
	
	
	792,38
	433,31
	
	
	558,97
	
	

	
	440-9001
	Конструкции сборные железобетонные
	шт.
	129
	100
	-
	12900
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	

	
	
	Прямые затраты в базовых ценах
	руб.
	-
	-
	-
	130171,67
	8335,54
	8530,35
	-
	1063,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1367,68
	
	72,31

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	Индекс на з/п рабочих-строителей
	руб.
	К=3,65
	-
	-
	304174,72
	-
	-
	-
	-

	
	
	Индекс на эксплуатацию машин
	руб.
	К=3,72
	-
	-
	31732,9
	-
	-
	-
	-

	
	
	Индекс в том числе на з/п машинистов
	руб.
	К=3,65
	-
	-
	4992,03
	-
	-
	-
	-

	
	
	Индекс на материалы
	руб.
	К=2,39
	-
	-
	270800,81
	-
	-
	-
	-

	
	
	Итого прямых затрат в текущем уровне цен
	руб.
	-
	-
	-
	611700,46
	304174,72
	31732,9
	-
	1063,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4992,03
	
	72,31

	
	
	Накладные расходы
	руб.
	118%
	-
	-
	364816,77
	18605,66
	-
	-
	443,26

	
	
	Итого с накладными расходами
	руб.
	-
	-
	-
	976517,23
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сметная прибыль
	руб.
	80%
	-
	-
	247333,4
	-
	-
	-
	-

	
	
	Итого по разделу 3
	руб.
	-
	-
	-
	1223850,6
	322780,38
	31732,9
	-
	1578,99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4992,03
	
	

	Раздел 4. Окна и двери.

	12


	ТЕР 

10-01-027-1
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами площадью проема до 2м2
	100 м2
	0,489
	14374,41
	923,6
	7029,09
	1095,54
	451,64
	270,25
	132,15

	
	
	
	
	
	2240,37
	95,51
	
	
	46,7
	
	

	
	203-9095
	Блоки оконные
	м2
	48,9
	100
	-
	4890
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	

	13


	ТЕР 

10-01-039-1
	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,829
	9511,55
	1047,51
	7885,07
	743,46
	868,39
	104,28
	86,45

	
	
	
	
	
	896,81
	137,22
	
	
	113,76
	
	

	
	203-9057
	Блоки дверные
	м2
	82,9
	100
	-
	8290
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	

	
	
	Прямые затраты в базовых ценах
	руб.
	-
	-
	-
	28157,16
	1839
	1320,03
	-
	218,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160,46
	
	14,86

	
	
	Индекс на з/п рабочих-строителей
	руб.
	К=3,65
	-
	-
	6712,35
	-
	-
	-
	-

	
	
	Индекс на эксплуатацию машин
	руб.
	К=3,72
	-
	-
	4910,51
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	Индекс в том числе на з/п машинистов
	руб.
	К=3,65
	-
	-
	585,68
	-
	-
	-
	-

	
	
	Индекс на материалы
	руб.
	К=2,39
	-
	-
	59745,53
	-
	-
	-
	-

	
	
	Итого прямых затрат в текущем уровне цен
	руб.
	-
	-
	-
	71954,07
	6712,35
	4910,51
	-
	218,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	585,68
	
	14,86

	
	
	Накладные расходы
	руб.
	120%
	-
	-
	8757,64
	446,64
	-
	-
	10,64

	
	
	Итого с накладными расходами
	руб.
	-
	-
	-
	80711,71
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сметная прибыль
	руб.
	80%
	-
	-
	5838,42
	-
	-
	-
	-

	
	
	Итого по разделу 4
	руб.
	-
	-
	-
	86550,13
	7158,99
	4910,51
	-
	244,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	585,68
	
	

	Раздел 5. Покрытие и кровля.

	14


	ТЕР

07-01-028-6
	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных конструкций до 10т и высоте зданий до 25м
	100 шт
	0,49
	1881,93
	1164,77
	922,15
	257,5
	570,74
	63,36
	31,05

	
	
	
	
	
	525,5
	116,06
	
	
	56,87
	
	

	
	440-9001
	Конструкции сборные железобетонные
	шт.
	49
	100
	-
	4900
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	

	15
	ТЕР

10-01-0028-1
	Установка стропил с обрешеткой
	м3
	21,6
	2347,32
	28,92
	50702,11
	4048,27
	624,67
	24,09
	520,34

	
	
	
	
	
	187,42
	1,84
	
	
	39,74
	
	

	16
	ТЕР

12-01-001-1
	Устройство кровель скатных
	100 м2
	1,53
	5361,31
	208,8
	8202,8
	224,04
	319,46
	16,64
	25,46

	
	
	
	
	
	146,43
	3,99
	
	
	6,10
	
	

	
	
	Прямые затраты в базовых ценах
	руб.
	-
	-
	-
	64727,06
	4529,81
	1514,87
	-
	576,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	102,71
	
	39,23

	
	
	Индекс на з/п рабочих-строителей
	руб.
	К=3,65
	-
	-
	16533,81
	-
	-
	-
	-

	
	
	Индекс на эксплуатацию машин
	руб.
	К=3,72
	-
	-
	5635,32
	-
	-
	-
	-

	
	
	Индекс в том числе на з/п машинистов
	руб.
	К=3,65
	-
	-
	374,89
	-
	-
	-
	-

	
	
	Индекс на материалы
	руб.
	К=2,39
	-
	-
	140250,89
	-
	-
	-
	-

	
	
	Итого прямых затрат в текущем уровне цен
	руб.
	-
	-
	-
	162794,91
	16533,81
	5635,32
	-
	576,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	374,89
	
	39,23

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	Накладные расходы
	руб.
	119%
	-
	-
	20121,35
	1026,19
	-
	-
	24,45

	
	
	Итого с накладными расходами
	руб.
	-
	-
	-
	182916,26
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сметная прибыль
	руб.
	80%
	-
	-
	13526,96
	-
	-
	-
	-

	
	
	Итого по разделу 5
	руб.
	-
	-
	-
	196443,22
	17560
	5635,32
	-
	640,53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	374,89
	
	

	Раздел 6. Полы.

	17
	ТЕР

11-01-034-1
	Устройство покрытий из досок паркетных
	100 м2
	2,08
	37281,02
	293,25
	77544,52
	644,11
	609,96
	35,19
	73,2

	
	
	
	
	
	309,67
	4,67
	
	
	9,71
	
	

	18
	ТЕР

07-01-028-6
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток
	100 м2
	0,0938
	16690,55
	128,93
	1565,57
	59,34
	12,08
	81,31
	7,63

	
	
	
	
	
	632,59
	28,76
	
	
	2,7
	
	

	
	
	Прямые затраты в базовых ценах
	руб.
	-
	-
	-
	79110,09
	703,45
	622,04
	-
	80,83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,41
	
	5,5

	
	
	Индекс на з/п рабочих-строителей
	руб.
	К=3,65
	-
	-
	2567,59
	-
	-
	-
	-

	
	
	Индекс на эксплуатацию машин
	руб.
	К=3,72
	-
	-
	2314
	-
	-
	-
	-

	
	
	Индекс в том числе на з/п машинистов
	руб.
	К=3,65
	-
	-
	2270,45
	-
	-
	-
	-

	
	
	Индекс на материалы
	руб.
	К=2,39
	-
	-
	185905,19
	-
	-
	-
	-

	
	
	Итого прямых затрат в текущем уровне цен
	руб.
	-
	-
	-
	193057,23
	2567,59
	2314
	-
	80,83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2270,45
	
	5,5

	
	
	Накладные расходы
	руб.
	123%
	-
	-
	5950,79
	303,49
	-
	-
	7,23

	
	
	Итого с накладными расходами
	руб.
	-
	-
	-
	25008,02
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сметная прибыль
	руб.
	80%
	-
	-
	3870,43
	-
	-
	-
	-

	
	
	Итого по разделу 6
	руб.
	-
	-
	-
	28878,45
	2871,08
	2314
	-
	93,56

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2270,45
	
	

	Раздел 7. Отделочные работы.

	19
	ТЕР

15-02-005-1
	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен 
	100 м2
	2,73
	3211,95
	75,59
	8768,62
	4197,95
	206,36
	165,88
	452,85

	
	
	
	
	
	1537,71
	25,02
	
	
	68,3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	20
	ТЕР

15-02-016-1
	Оштукатуривание поверхностей внутренних стен известковым раствором
	100 м2
	5,27
	1619,07
	88,86
	8532,5
	3377,54
	468,29
	75,4
	397,36

	
	
	
	
	
	640,9
	55,21
	
	
	290,96
	
	

	21
	ТЕР

15-05-001-1
	Остекление оконным стеклом
	100 м2
	0,429
	5930,72
	50,24
	2544,28
	157,26
	21,55
	45,88
	19,68

	
	
	
	
	
	366,58
	3,87
	
	
	1,66
	
	

	22
	ТЕР

15-01-048-1
	Облицовка доломитовыми плитами стен внутри здания
	100 м2
	1,09
	52053,41
	1542,33
	56738,22
	10564,5
	1681,14
	989
	1078,01

	
	
	
	
	
	9692,2
	158,93
	
	
	173,23
	
	

	23
	ТЕР

15-0-001-1
	Оклейка стен обоями
	100 м2
	4,81
	787,29
	0,77
	3786,86
	1340,98
	3,7
	33,66
	161,9

	
	
	
	
	
	278,79
	0,1
	
	
	0,48
	
	

	24
	ТЕР

15-04-024-5
	Простая окраска масляными составами по дереву окон и дверей
	100 м2
	0,52
	865,62
	2,51
	450,12
	189,73
	1,31
	44,55
	23,17

	
	
	
	
	
	364,86
	0,1
	
	
	0,05
	
	

	
	
	Прямые затраты в базовых ценах
	руб.
	-
	-
	-
	77034,38
	19827,96
	2382,35
	-
	2132,97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	534,68
	
	145,04

	
	
	Индекс на з/п рабочих-строителей
	руб.
	К=3,65
	-
	-
	72372,05
	-
	-
	-
	-

	
	
	Индекс на эксплуатацию машин
	руб.
	К=3,72
	-
	-
	8862,34
	-
	-
	-
	-

	
	
	Индекс в том числе на з/п машинистов
	руб.
	К=3,65
	-
	-
	1951,58
	-
	-
	-
	-

	
	
	Индекс на материалы
	руб.
	К=2,39
	-
	-
	131029,53
	-
	-
	-
	-

	
	
	Итого прямых затрат в текущем уровне цен
	руб.
	-
	-
	-
	214215,5
	72372,05
	8862,34
	-
	2132,97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1951,58
	
	145,04

	
	
	Накладные расходы
	руб.
	105%
	-
	-
	78039,81
	3980,03
	-
	-
	94,82

	
	
	Итого с накладными расходами
	руб.
	-
	-
	-
	292255,31
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сметная прибыль
	руб.
	80%
	-
	-
	59458,9
	-
	-
	-
	-

	
	
	Итого по разделу 7
	руб.
	-
	-
	-
	351714,21
	76352,08
	8862,34
	-
	2372,83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1951,58
	
	

	
	
	Всего по смете
	т. руб.
	-
	-
	-
	2031,18
	437,87
	-
	-
	5347,3
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5. Бузырев , В. В. Основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве : учеб. пособие / В. В. Бузырев , А. П. Суворова, Н. М. Аммосова .— 2-е изд. — Ростов-н/Д : Феникс, 2008 .— 253 с. : ил. — (Строительство) .— Библиогр.: с.165-168 .— ISBN 978-5-222-12691-2 ((в пер.)) : 145,00.

6. Степанов, И.С. Экономика строительства : учебник для строит.вузов / И.С.Степанов [и др.];под общ.ред.И.С.Степанова .— 3-е изд.,перераб.и доп. — М. : Юрайт, 2008 .— 620с. — ISBN 978-5-94879-911-7 /в пер./ : 259.00.

7. Черняк, В.З. Экономика и управление на предприятии(строительство : учебник для вузов / В.З.Черняк .— М. : КНОРУС, 2007 .— 736с. : ил. — Библиогр.в конце кн. — ISBN 5-85971-541-2 /в пер./ : 200.00.

8. Антипин, А. И. Инвестиционный анализ в строительстве : учеб. пособие для вузов / А. И. Антипин .— М. : Академия, 2008 .— 237 с. : ил. — (Высшее профессиональное образование : Экономика и управление) .— Библиогр. в конце кн. — ISBN 978-5-7695-4732-4 (в пер.) .

2 Дополнительная литература

1. Барановская Н.И. Основы сметного дела в строительстве : Учеб. пособие / Н.И.Барановская, А.А.Котов .— М., 2005 .— 474с. : ил. — ISBN 5-902686-06-7 /в пер./ : 925.00.

2. Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве / В.Д. Ардзинов .— М.[и др.] : Питер, 2006 .— 240с. : ил. — Библиогр. в конце кн. — ISBN 5-469-0175-9 : 170.00.

3. Барановская, Н.И. Экономика строительства : учебник для вузов. Ч.1 / Н.И.Барановская [и др.];Под ред.:Ю.Н.Казанского,Ю.П.Панибратова .— М. : СПбГАСУ, 2003 .— 368с. : ил. — ISBN 5-9227-0010-3 /в пер./ : 275.00.
4. Заренков, В.А. Управление проектами : учеб.пособие / В.А.Заренков .— 2-е изд. — М.;СПб. : АСВ, 2006 .— 312с. : ил. — Библиогр.в конце кн. — ISBN 5-93093-439-8 /в пер./ : 301.67 .— ISBN 5-9227-0038-3.

5. Сметные нормы и расценки на новые технологии в строительстве : справочник инженера-сметчика. Часть II / П.В.Горячкин [и др.];под ред.П.В.Горячкина .— М., 2006 .— 512с. — (Новая сметно-нормативная база ценообразования в строительстве) .— ISBN 5-902686-10-5 /в пер./ : 3385.70.

6. Консультации по вопросам ценообразования в строительстве / П.В.Горячкин [и др.];Координацион.центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве .— М., 2005 .— 400с. — (Новая сметно-нормативная база ценообразования в строительстве) .— На обл.указ.2004 год .— ISBN /В пер./ : 938.32.

7. Укрупненные показатели базисной стоимости строительства по объектам-аналогам(УПБС-2001 : справочник инженера-сметчика и оценщика объектов недвижимости / под общ.ред.:П.В.Горячкина,В.С.Башкатова .— СПб., 2005 .— 320с. — (Новая сметно-нормативная база ценообразования в строительстве) .— 6450.76.

3 Периодические издания

1. "Архитектура. Строительство. Дизайн" – журнал.
2. "БСТ. Бюллетень строительной техники" – журнал.
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