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Введение

Целью выполнения курсового проекта является овладение основами проектирования основы организации для одноэтажного промышленного здания. Необходимо ознакомиться с методикой разработки основных документов проекта организации работ (стройгенплан, календарный график выполнения всех видов монтажных работ на строительной площадке).
В курсовой работе должны быть составлены спецификации конструкций, ведомость объемов и трудоемкости работ, калькуляция трудозатрат, необходимо выбрать кран, провести краткое описание методов производства работ, рассчитать стройгенплан.
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1. Характеристики объёмно-планировочных и конструктивных решений возводимого объекта и условий строительства

Основы организации  одноэтажного промышленного здания из сборного железобетона длиной 72 метра  и шириной  36 метров. Высота до низа стропильных ферм составляет  9,6  метров. Шаг крайних колонн -6 м, средних колонн – 12 м. 
Строительство здания ведётся в городе Тула в летнее время года. Климатический подрайон IIВ.
Фундаменты здания монолитные железобетонные под колонны состоящие из подколонника и двухступенчатой плитной части. Глубина заложения фундамента 1,95 м. Обрез фундамента располагается на отметке – 0,150 м. 
Стены опираются на фундаментные балки, уложенные по фундаментам через опорные железобетонные столбики. 
Несущие колонны – сборные железобетонные прямоугольного сечения размерами для крайних колонн 400х700 высотой 10,65 м, средних колонн 400х800 и высотой 8,85 м. Колонны жестко заделываются в фундаменты. 
Несущие конструкции покрытий состоят из стропильных и подстропильных элементов элементов.
В качестве покрытия предусмотрены железобетонные ребристые плиты длиной 6 м и шириной 3 м.
Кровля плоская выполнена из гидроизоляции и пароизоляции «Изоспан» с утеплением Пенополистеролом 120. Водоотвод в здании – наружный.  
Наружные стены представляют собой 6-ти метровые трехслойные ж/б стеновые панели высотой 1,2 и 1,8 м. Нижняя цокольная панель первого яруса опирается на фундаментную балку через слой  цементно-песчаного раствора, выполняющего роль гидроизоляции.  
Заполнение оконных проемов из металлических блоков, которые включают коробку и оконные переплеты. 
Вокруг здания предусмотрена отмостка шириной 1м.





Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

3

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

4









[image: ]
Рис. 1 Фасад здания
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Рис. 2 Поперечный разрез здания
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Рис. 3 Сетка колонн
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