Методические рекомендации по составлению паспорта проекта

Хабаровск

2020

Рекомендации по заполнению составлению паспорта проекта

- Общие положения

  - В настоящем документе содержатся методические рекомендации по заполнению паспорта проекта.

  - Требованиями настоящего документа должны руководствоваться инициаторы проектов при заполнении паспорта проекта и подачи его в Проектный офис ТОГУ.

- Основные сведения по проекту.

  - В данном разделе паспорта указываются основные сведения по проекту.

  - Инициатор проекта - это лицо, которое инициирует открытие проекта (контактное лицо данного проекта).

| Ключевая информация из паспорта проекта | Рекомендации по заполнению полей |
| --- | --- |
| Дата заполнения паспорта: | Фактическая дата |
| Инициатор(ы): ФИО, подразделение, контакты для связи | Указать полное ФИО и подразделение инициатора |
| Контакты инициатора для связи: телефон, эл.почта | Указать номер мобильного телефона и электронную почту для связи. |
| Название проекта | Указать полное наименование проекта |
| Вид проекта | Выбрать вид проекта из выпадающего списка (см. п.2.3) |
| Предметная область проекта | Указать, в какой сфере деятельности будет разворачиваться проект. |
| Масштаб проекта | Проект может быть реализован: - на уровне одного подразделения, - на уровне нескольких подразделений, - может охватывать весь вуз, - с охватом структур вне вуза. |
| Значимость проекта | Проект является значимым, если он касается приоритетных и стратегических задач вуза. |
| Дата старта | Указать планируемую дату старта. |
| Дата завершения | Указать планируемую дату завершения проекта. |

  - Вид проекта в данном случае определяется в зависимости от эффекта:

- социальный (эффект может выражаться в очевидной пользе для общества/ конкретной социальной группы или в заметных изменениях в общественных нормах);

- целевая поддержка (эффектом будет явная польза (положительный результат / решение конкретной проблемы) для конкретной группы лиц);

- кружки (эффект - появление в ТОГУ кружков, новых направлений деятельности внеучебной работы);

- цифровые курсы (эффект - появление цифровых курсов, в т.ч. сверх учебной программы для новых поколений);

- студенческое самоуправление (эффект - передача части полномочий и ответственности в руки студентов);

- малое предпринимательство (эффект - появление стартапов и организаций, направленных на извлечение прибыли);

- исследовательская работа (эффект - появление студенческих научно- исследовательских коллективов по тематикам кафедр);

- творческий (эффект - появление новых произведений культуры и искусства, а также мероприятий в рамках творческой деятельности);

- заказная инновация (эффект - предложение бизнесу формат создания решений под их нужды);

- сервисный проект (эффект - появление проектов, улучшающие/ модернизирующие/ облегчающие существующие процессы в ТОГУ);

- учебно-образовательный (эффект - появление в вузе новых форматов обучения, новых курсов в основной / дополнительной программах);

- если из вышеперечисленного ничего не подходит, указать свой вариант и описать эффект.

- Содержание проекта.

  - Данный раздел раскрывает основную информацию по проекту.

  - Актуальность проекта - это степень его важности на данный момент и в данной ситуации для решения определенной проблемы, задачи или вопроса. Необходимо описать суть и обосновать положительный эффект, который может быть достигнут в ходе реализации проекта.

- Цель проекта.. Самый первый шаг при подготовке проекта состоит в определении цели и задач проекта. Этот шаг определяет, что мы хотим получить после завершения проекта, и какие действия нам необходимо предпринять для достижения этой цели. Под целью понимается положительный результат, ради которого запускается проект. Цель должна быть сформулирована максимально конкретно, с указанием качественных и количественных изменений к определенному сроку.

- Ключевые задачи проекта. Задачи проекта могут и должны быть рассмотрены как раскрывающие цель проекта. Цель в своей формулировке отвечает на вопрос о том, какое состояние должно быть достигнуто в результате проекта. В то же время задачи должны ответить на вопрос о том, какие промежуточные и итоговые результаты должны быть при этом обеспечены.

- Важно выделить все показатели, по которым можно будет измерять степень успешности (результативности) проекта. В паспорте проекта прописывается наименование показатели, формула его расчета и целевое значение. В качестве показателей могут быть отражены и другие качественные изменения, которые будут достигнуты в ходе реализации проекта

- Границы проекта. Важно самого начала определить, что входит в проект, а что останется за его рамками. В рамки проекта обычно входит то, что в рамках проекта должно быть сделано и рассмотрено в обязательном порядке, а также то, что команда проекта сможет сделать при благоприятной возможности или, если возникнет необходимость.

За границами проекта выводятся те работы, мероприятия или направления в деятельности, которые команда проекта не должна делать и будет исключать это из своего плана. За границы проекта могут быть выведены:

- те задачи, которые относятся к предметной области, но не влияют на достижение целей и задач в рамках данного проекта;

- задачи, которые незначительно влияют на цели и задачи проекта, и ввиду ограничений (см. п.5) команда может принять решение вывести их за рамки данного проекта (либо сделать целью отдельного проекта).

| Ключевая информация из паспорта проекта | Рекомендации по заполнению полей |
| --- | --- |
| - Описание сути и актуальности проекта: | - Подробно описать: - какую проблему решает данный проект, - кому и зачем данный проект необходим, - в чем заключается суть (идея) проекта. |
| - Цель проекта | - Ради какого положительного результата запускается проект? Цель проекта должна быть сформулирована конкретно, должен быть прописан качественный и/или количественный (измеримый) показатель и срок достижения целевого результата. |
| - Ключевые задачи проекта | - Указать какие верхнеуровневые задачи должны быть выполнены, чтобы достичь главной цели проекта. Это промежуточные результаты в проекте. |
| - Показатели проекта | - Прописать наименование показателя, формулу его расчета и целевое значение. |
| - Ключевые стейкхолдеры проекта | - Интересы каких лиц и структур затронет проект? “Стейкхолдеры +”: кто заинтересован реализации проекта? Кто будет получит преимущества / выгоду? - “Стейкхолдер с кем возможен конфликт интересов при реализации проекта? |
| - Границы проекта: что входит в границы проекта | - То, что в рамках проекта должно быть сделано и рассмотрено в обязательном порядке. - То, что команда проекта сможет сделать при благоприятной возможности или, если возникнет необходимость. |
| - Границы проекта: не входит в границы проекта | - Те виды работ, мероприятия или направления в деятельности, которые команда проекта не должна делать и будет исключать это из плана работ. |

- Команда проекта.

  - Руководитель проекта - физическое лицо, осуществляющее непосредственное руководство проектом, ответственное за достижение результатов, заявленных в утвержденном паспорте проекта, а также за своевременную подачу актуальной отчетной документации.

  - Команда управления проектом. Команда управления проектом - ядро команды проекта, ключевые специалисты, которые непосредственно вовлечены в задачи управления проектом. Члены команды управления проектом помогают руководителю проекта готовить и принимать управленческие решения, несут ответственность в рамках своих функций и задач. В данном разделе необходимо указать фамилии, имена, отчества и контактные данные руководителя, куратора и координатора проекта.

  - Команда проекта - совокупность отдельных лиц, групп и организаций, привлеченных для выполнения разных работ в рамках проекта и ответственных перед руководителем проекта за их выполнение. Создается целевым образом на период осуществления проекта. В данном пункте необходимо указать наименование организаций, партнеров и других участников проекта.

| Ключевая информация из паспорта проекта | Рекомендации по заполнению полей |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | ФИО руководителя проекта и его должность |
| Команда управления проектом |  |
| Команда проекта | ФИО членов команды проекта с указанием должностей, партнеров, наименование организаций, привлеченных для выполнения работа по проекту. |

- Ограничения проекта.

  - В данном разделе необходимо указать факторы, ограничивающие исполнение проекта (ограничение по срокам, бюджетные, ресурсные ограничения, ограничения, связанные с законодательством, окружающей средой и т.д.).

| Ключевая информация из паспорта проекта | Рекомендации по заполнению полей |
| --- | --- |
| Есть ли временные ограничения | Указать, если есть. |
| Бюджет | Сумма в рублях, требуемая для реализации проекта. Порядок расчета. |
| Источники финансирования проекта | Какие собственные или привлеченные источники финансирования будут использованы |
| Организационные и другие требования | Указать, если есть. |
| Дефицит ресурсов | Какие ресурсы у вас отсутствуют для успешной реализации проекта |
| Риски | Указать, что может поставить под угрозу реализацию проекта. |

- Список прилагаемой документации к паспорту проекта

- смета (если предполагается бюджет),

- иная информация по проекту.