Выполнение курсового проекта

Отметить как пройденное

Курсовой проект состоит из последовательного выполнения следующих объемов работ:

1. Кинематический и силовой расчет привода [1]. Выбор электродвигателя [1]. (3%, 1 неделя)

2. Расчет передач привода [1]. (10%, 2 недели)

3. Ориентировочный расчет валов и выбор подшипников [2]. Конструктивные размеры зубчатых колес (звездочек, шкивов) [2]. Конструктивные размеры корпуса редуктора [2]. (5%, 1 неделя)

4. Компоновка редуктора [2]. (7%, 1 неделя)

5. Определение реакций опор [3]. Проверка подшипников [3]. Проверка прочности шпоночных соединений [3]. Уточненный расчет валов [3]. (15%, 2 недели)

6. Выбор посадок деталей редуктора [3]. Выбор и проверка муфт [3]. Выбор смазки [3]. Сборка и регулировка редуктора [3]. (5%, 1 неделя)

7. Сборочный чертеж редуктора, 1(2, 3) формат А1 [2, 3]. (20%, 2 недели)

8. Чертеж общего вида привода, 1(2, 3) формат А1 [2, 3]. (20%, 2 недели)

9. Рабочие чертежи деталей редуктора, 3-6 форматов А3(А4, А2) [2, 3]. (10%, 1 неделя)

10. Оформление пояснительной записки и сдача курсового проекта на проверку [4]. (5%, 1 неделя)

11. Защита курсового проекта.
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