Практическая работа № 1.

Тема: Определение потребности во временных зданиях

Временные здания необходимы для нормальной работы на стройплощадке, а также для хозяйственно-бытовых нужд. По своему назначению временные здания подразделяются на:

-  производственные

-  административные

-  складские

-  санитарно-бытовые.

К числу зданий производственного назначения на стройплощадке относятся мастерские, бетоносмесительные и арматурные установки, опалубочные и растворные узлы, установки для разогрева битума, трансформаторные подстанции, пожарные гидранты, сварочные установки.

К административным зданиям временного типа относятся конторские помещения (прорабская), проходные, помещения охраны, диспетчерская.

К санитарно-бытовым зданиям относятся гардеробные, душевые, туалет, помещения для сушки одежды, помещения для обогрева рабочих, помещения для отдыха и приема пищи, медпункт, столовая и др.

Временные здания размещаются обычно на территории, не предназначенной под застройку до конца строительства, вне опасной зоны работы крана. Расстояние между временными зданиями административного назначения должно быть не менее 2,5 м.

Площади и количество временных зданий рассчитываются,  исходя из максимального количества работающих в смену и среднего числа работников в наиболее загруженную смену. Максимальное количество рабочих определяется по календарному графику.

Удельный вес различных категорий работающих принимается  в следующих процентных соотношениях:

- численность рабочих, занятых на СМР принимается равной Rmax  из оптимизированного графика движения людских ресурсов

- численность ИТР, служащих и младшего обслуживающего персонала (МОП) по таблице 1.1. К ИТР относятся мастера, прорабы, диспетчера, инженер по технике безопасности. К служащим относятся медработники, кухонные работники. К МОП относится охрана.

Таблица 1.1 – Численность работающих по видам строительства

| Вид строительства | ИТР, % | Служащие, % | МОП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленное Жилищно-гражданское Линейное протяженное (теплотрасса, газопровод) Сельское | 11 11 13,2 13,0 | 3,6 3,2 4,5 3,0 | 1,5 1,3 2,1 1,0 |

Исходя из нормативов площади  (табл.1.2), подбирают тип здания по справочным данным табл. 1.3. Следует учитывать, что административные здания рассчитываются исходя из количества ИТР, санитарно-бытовые - исходя из количества рабочих.

Расчет временных зданий сводится в таблицу 1.4.

Таблица 1.2  -  Нормативные площади  для расчета временных  зданий

| Наименование помещений | Наименование показателей | Ед. изм. | Нормативный показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Служебные помещения |  |  |  |  |
| Контора прораба, началь-ника уч-ка (прорабская) | площадь на 5 чел. на 1 сотрудника | м2 м2 | 24 3,0-3,5 | Размещение ИТР |
| Гардеробная | на 1 человека | м2 двойной шкаф | 0,9 1 | Переодевание, хранение спецодежды (100%) |
| Диспетчерская | на 1 человека | м2 | 7 | Проведение совещаний |
| Кабинет по охране труда | на 1000 чел. | м2 | 20 |  |
| Проходная (в зависимости от количества ворот) |  | м2 | 6 - 9 | Сборно-разборная 2х3 |
| Красный уголок | на 100 чел. | м2 | 24 |  |
| 2. Санитарно-бытовые помещения |  |  |  |  |
| Душевая | на 1 человека на 1 душ число человек на 1 душ | м2 м2 чел. | 0,43 3,0-3,5 10-20 | 50 – 80% |
| Умывальная | на 1 чел. | м2 | 0,05 |  |
| Сушильная | на 1 чел. | м2 | 0,2 |  |
| Помещение для приема пищи | на 1 обедающего | м2 | 1,0 -1,2 | Одновременно обедающих 30% от всех рабочих |
| Помещение для обогрева рабочих (располагается не далее 150 м от раб. мест) | на 1 работающего | м2 | 0,75 | Помещением пользуется 50% максимальной смены |
| Помещение для отдыха, обогрева и приема пищи | 1 чел | м2 | 1 | 100% |
| Туалет | на 1 чел на 1 унитаз число работающих на 1 унитаз | м2 м2 чел. | 0,07 2,5-3,0 15-20 |  |
| Медпункт | на 300 чел. на 1 работающего | м2 м2 | 20 0,05 |  |
| Столовая (буфет) | на 1 человека | м2 | 0,6 |  |
| 3. Производственные |  |  |  |  |
| Мастерская |  | м2 | не менее 20 |  |
| 4. Складские |  |  |  |  |
| Кладовая объектная |  | м2 | не менее 25 |  |

Таблица 1.3 - Перечень и характеристики инвентарных передвижных временных зданий

| Шифр проекта | Наименование здания | Тип здания | Полезная площадь, м2 | Размеры здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31315 | Контора прораба (обычное исполнение) | Контейнерный | 18 | 6,7х3х3 |
| 31316 | Контора прораба (северное исполнение) | Контейнерный | 17,8 | 6,7х3х3 |
| ГОСС-П-3 | Прорабская на 3 рабочих места | Передвижной | 24 | 9х3х3 |
| 420-01-3 | Прорабская | Передвижной | 23 | 9х2,7х2,7 |
| ПДП-3-800000 | Диспетчерский пункт на 3 рабочих места | Контейнерный | 24 | 8,7х2,9х2,5 |
| 5055-9 | Диспетчерский пункт АСУС | Контейнерный | 21 | 7,5х3,1х3,4 |
| Г-10 | Гардеробная на 10 человек | Передвижной | 28 | 10х3,2х3 |
| ГОСС-Г-14 | Гардеробная на 14 человек | Контейнерный | 24 | 9х3х3 |
| 31315 | Гардеробная с сушилкой (обычное исполнение) | Контейнерный | 18 | 6,7х3х3 |
| 31316 | Гардеробная с сушилкой (северное исполнение) | Контейнерный | 17,2 | 6,7х3х3 |
| 4078-100-00.000.СБ | Комната для отдыха, обогрева, приема пищи и сушки спецодежды | Передвижной | 16 | 6,5х2,6х2,8 |
| Э420-01 | Здание для отдыха и обогрева экипажа экскаватора на 3 чел. | Передвижной | 7,9 | 3,8х2,1х2,8 |
| ЛВ-56 | Здание для обогрева и кратковременного отдыха на 10 чел. | Передвижной | 7,5 | 3,8х2,2х2,5 |
| ГОССД-6 | Душевая на 6 чел. | Контейнерный | 24 | 9х3х3 |
| 494-4-14 | Душевая на 4 сетки | Контейнерный | 24 | 8х3,5х3,1 |
| 420-04-22 | Гардеробная-душевая на 8 чел. | Контейнерный | 14,4 | 6х2,7х3 |
| ГОСС Т-6 | Туалет на 6 очков | Передвижной | 24 | 9х3х3 |
| ТСП-2-8000000 | Туалет на 8 очков | Передвижной | 24 | 8,7х2,9х2,5 |
| ВС-8 | Сушилка на 8 камер | Передвижной | 20 | 8,7х2,9х2,5 |
| СК-16 | Столовая на 16 мест | Передвижной | 28 | 10х3,2х3 |
| ГОСС-Б-8 | Буфет на 8 посадочных мест | Передвижной | 24 | 9х3х3 |
| ГОСС-С-20 | Столовая доготовочная на 20 посадочных мест | Передвижной | 24 | 9х3х3 |
| СРП-22 | Столовая раздаточная на 22 посадочных места | Передвижной | 24 | 8х2,9х2,5 |
| ГОСС МП | Медпункт | Контейнерный | 24 | 9х3х3 |
| 1129-К | Пункт по оказанию первичной медицинской помощи («Универсал») | Контейнерный | 17,8 | 6,4х3,1х2,7 |
| КОСС-КУ | Красный уголок | Передвижной | 24 | 9х3х3 |
| 494-408 | Красный уголок | Контейнерный | 51 | 8х7х3,1 |

Таблица 1.4 -  Ведомость временных зданий

| Наимено-вание зданий | Числен-ность персонала N, чел. | Норма Площади | Расчетная площадь Sр, м2 | Принима-емая площадь Sф, м2 | Разме-ры А х В, м | Кол- во зда-ний | Хара-ктери-стика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |

Практическое задание: рассчитать и подобрать временные здания.

Необходимо подобрать временные здания контейнерного  передвижного типа, представляющего объемно-пространственную конструкцию каркасно-панельного типа, исходя из заданных условий:

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная численность рабочих в сутки (по календарному графику) | 15 | 24 | 32 | 40 | 43 | 55 | 38 | 47 | 22 | 29 | 30 | 18 | 46 | 49 | 35 | 19 | 36 | 48 | 52 | 59 |
| Назначение строящегося здания | Промышленное | Жилое | Общественное (больница) | Сельское | Наружная теплотрасса | Промышленное | Жилое | Общественное(офис) | Сельское | Наружный газопровод | Промышленное | Жилое | Общественное (школа) | Промышленное | Жилое | Промышленное | Жилое | Сельское | Общественное (кинотеатр) | Жилое |

Алгоритм выполнения задания:

1. Исходя из заданного максимального количества рабочих в сутки, назначения строящегося здания определяют в процентном соотношении от них количество ИТР, служащих и МОП

(1.1)

2. Затем рассчитывают общее количество работающих в сутки по формуле:

Nобщ = Nраб + Nитр + Nслуж + Nмоп                                          (1.2)

3. Затем определяют расчетное количество работающих на стройплощадке:

Nрасч = 1,05 ∙ Nобщ                                                         (1.3)

4. Исходя их максимального количества рабочих и расчетного количества работающих на стройплощадке, нормативов площади (табл. 1.2) определяют расчетную площадь конкретно по каждому временному зданию, необходимому для нужд рабочих, ИТР, служащих и МОП и результат записывают в соответствующую колонку табл. 1.4.

(1.4)

где N – расчетное количество работающих (или максимальное количество рабочих) в сутки;

f – норма площади по табл. 1.2 для соответствующего временного здания.

5. Подбирают необходимое временное здание соответствующей площади по табл. 1.3 и записывают его фактическую площадь Sф в соответствующую колонку табл. 1.4.

6. Из таблицы 1.3 списывают размеры этого временного здания, его характеристики (шифр завода-изготовителя) и назначают их необходимое количество. Данные записывают в соответствующие столбцы табл. 1.4.

Пример решения типовой задачи:

Дано:

А) Максимальное количество рабочих в сутки по календарному графику составляет 42 человека

Б) Строящееся здание промышленного назначения – цех по производству деревянных изделий.

Требуется:

Подобрать временные здания для всех работающих на стройплощадке.

Решение:

Пользуясь таблицей 1.1 рассчитываем максимальное количество работающих в сутки на стройплощадке по категориям

Nраб=42 чел.;    Nитр=42∙0,11=4,62≈5чел.;   Nслуж=42∙0,036=1,5≈2 чел.; Nмоп=42∙0,015=0,63≈1 чел.

По формуле 1.2 определяем общее количество работающих в сутки на стройплощадке

Nобщ=42+5+2+1=50 чел.

По формуле 1.3 определяем расчетное количество человек на стройплощадке

Nрасч=1,05∙50=52,5≈53 чел.

Подбираем временные здания различного назначения, пользуясь таблицами 1.2 и 1.3 и заполняем таблицу 1.4. Учитывая, что на стройплощадке в день будут работать 53 человека подбираем прорабскую и диспетчерскую для ИТР, гардеробную и душевую для рабочих, медпункт, туалет и столовую для всех категорий работающих, проходную для помещения охраны, мастерскую для ремонтных работ и кладовую для хранения спецодежды.

Таблица 1.4 -  Ведомость временных зданий

| Наимено-вание зданий | Числен-ность персонала N, чел. | Норма площади | Расчетная площадь Sр, м2 | Принимаемая площадь Sф, м2 | Размеры А х В, м | Кол- во зданий | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прорабская | 5 | 3м2/чел | 15 | 17,8 | 6,7х3х3 | 1 | контейнерная, шифр 31315 |
| диспетчерская | 3 | 7м2/чел | 21 | 21 | 7,5х3,1х3,4 | 1 | контейнерная, шифр5055-9 |
| гардеробная | 42 | 0,9м2/чел | 37,8 | 24 | 9х3х3 | 2 | контейнерная,шифрГОСС-Г-14 |
| душевая | 42∙50%=21 | 0,43м2/чел | 9,03 | 24 | 9х3х3 | 1 | контейнерная,шифр ГОССД-6 |
| медпункт | 50 | 0,05м2/чел | 2,5 | 24 | 9х3х3 | 1 | Контейнерная,шифр ГОСС МП |
| столовая | 50 | 0,6м2/чел | 30 | 24 | 8х2,9х2,5 | 2 | передвижная |
| туалет | 50 | 0,07м2/чел | 3,5 | 24 | 8,7х2,9х2,5 | 1 | Передвижной,шифр ТСП-2-8000000 |
| проходная |  |  |  | 6 | 2х3 | 1 | Сборно-разборная 2х3 |