Задание 1

Анализ операционной деятельности компании для инициации проекта информатизации

Формулировка задания. Анализируйте операционную деятельность компании для инициации ИТ-проекта. Ответьте на контрольные вопросы.

Рекомендации по выполнению задания

- Запустите MS Project и создайте новый проект.

- Сформулируйте тему учебного проекта (по желанию).

- Установите дату начала выполнения проекта – через две недели от текущей даты.

- Сохраните проект. Имя проекта должно соответствовать выбранной тематике.

- Включите возможность отображения суммарной задачи для проекта. Задайте настройки проекта.

- Включите описание проекта.

- Заполните основные этапы проекта. Для каждого этапа задайте список задач, обеспечив иерархическое разбиение на подзадачи. Суммарно всех задач/подзадач должно быть не менее 45. Предусмотрите наличие простых задач; повторяющихся задач и вех.

- Добавьте для 3-4 задач произвольные заметки.

- Задайте начало и окончание выполнения задачи. Рассчитайте длительность выполнения задачи.

- Предусмотрите разные типы связей при установлении взаимодействия между задачами. Предусмотрите в обязательном порядке время запаздывания и время опережения.

- Добавьте столбец, в котором должны отобразиться предшественники. Расшифруйте информацию, показанную в данном столбце.

- Сохраните проект и отправьте на проверку полученные результаты (представив дополнительно экранную форму левой части диаграммы Ганта).

Контрольные вопросы

- Что такое проект? Как проект соотносится с деятельностью?

- С какой целью в проекте используются задачи? Какими характеристиками обладают задачи проекта?

- Какие типы задач используются в проекте?

- Для чего в проекте устанавливают дату начала/завершения проекта?

- С какой целью в проект добавляют повторяющиеся задачи? Зачем нужны вехи проекта?

- Каково назначение суммарной задачи проекта? Как она отображается на диаграмме Ганта?