1. Введение

Настоящие указания предназначены для студентов специальностей 290300 «Промышленное и гражданское строительство» и 590500 «Городское строительство и архитектура», выполняющих по курсу «Технологические процессы в строительстве» проектирование технологии строительных процессов.

В указаниях приведены сведения о теме, содержании и последовательности выполнения проекта и отдельных разделов, рекомендации по оформлению, справочная литература.

2. Цель и задачи курсовой работы

Целью курсовой работы является приобретение навыков самостоятельного проектирования технологии строительно – монтажных процессов при возведении жилых зданий.

В процессе проектирования студенты изучают способы выполнения различных строительно – монтажных процессов, знакомятся с действующими нормами времени и расценками на строительно – монтажные работы, разрабатывают технологическую карту на комплексный строительный процесс.

3. Основные требования к курсовой работе

Задание

Задание на курсовое проектирование выдаётся на специальном бланке, в котором указывается тема, исходные данные, сроки сдачи и методическая литература (Приложение 3).

Оформление

Курсовая работа оформляется в виде пояснительной записки и одного листа схем (формата А1).

Пояснительная записка должна отражать в указанной ниже последовательности все рассуждения и действия автора по выполняемому заданию и заканчиваться списком использованной литературы.

На листе схем необходимо отразить разделы технологической карты на заданный строительный процесс.

Защита

Оценивается работа в зависимости от полноты проработки ее разделов, качества оформления и правильности ответов на вопросы.

4. Методические указания по выполнению курсовой работы

4.1. План построения и содержания разделов пояснительной записки

План построения и содержания разделов пояснительной записки (текстовой части) должны быть следующими:

- титульный лист;

- задание на курсовую работу;

- оглавление;

- характеристика объёмно-планировочных и конструктивных решений возводимого объекта и условий строительства;

- определение объёмов строительно-монтажных работ;

- выбор способов производства строительно-монтажных работ;

- определение трудоёмкости и стоимости строительно-монтажных работ;

- разработка технологической карты;

- библиографический список.

4.2. Методические указания по выполнению отдельных разделов работы

4.2.1. Характеристика объёмно-планировочного и конструктивного решения возводимого объекта и условий строительства

В данном разделе проекта необходимо кратко описать исходные данные задания, т.е. дать характеристику объёмно-планировочного и конструктивного решения возводимого объекта и условий строительства.

Характеристика объёмно-планировочного и конструктивного решений это:

- тип здания (жилой дом, промышленный цех, коттедж, театр и т.п.), этажность, размеры в плане и по высоте, особенности архитектурных элементов;

- конструктивное решение и материалы частей здания: фундаментов, стен, перекрытий (покрытий), крыш, окон, полов, дверей и т.п.

Характеристика условий строительства это сведения:

- о районе и времени начала строительства,

- о рельефе местности,

- о виде грунтов и наличии грунтовых вод,

- о глубине заложения фундаментов.

4.2.2. Определение объёмов строительно-монтажных работ

В данном разделе проекта необходимо установить номенклатуру (наименование) строительно-монтажных работ и определить их объёмы (табл. 4.1.).

| Таблица 4.1 - Ведомость объёмов строительно-монтажных работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование строительно-монтажных работ | Объём строительно-монтажных работ |  |
|  |  | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Наименование работ (см. Приложение 2) выписывают в  ведомость (табл. 4.1.) в технологической последовательности их выполнения. Подсчёт объёмов строительно-монтажных работ производится в единицах измерения, принятых в ЕниР (см. Приложение 2).

Объёмы земляных работ при устройстве траншей и котлованов определяют в соответствии с рекомендациями. При этом необходимо определить общий объём (Vобщ), объём обратной засыпки (Vзас), объём избыточного грунта подлежащего вывозке (Vизб) и объём ручной подчистки (Vр.п.).

Данные о допустимой крутизне откосов приведены в табл. 4.2.

| Таблица 4.2 - Допустимая крутизна откосов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид грунта | Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки не более (м) |  |  |
|  |  | 1,5 | 3 | 5 |
| 1 | Насыпные нуплотнённые | 1:0,67 | 1:1 | 1:1,25 |
| 2 | Песчаные и гравийные | 1:0,5 | 1:1 | 1:1 |
| 3 | Супесь | 1:0,25 | 1:0,67 | 1:0,85 |
| 4 | Суглинок | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 |
| 5 | Глина | 1:0 | 1:0,25 | 1:0,5 |
| 6 | Лёссы | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,5 |

Объём грунта по ручной подчистке определяют по формуле:

| Таблица 4.3 - Допустимый недобор грунта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип рабочего оборудования экскаватора | Допустимый недобор грунта (см), при ёмкости ковша экскаватора (м3) |  |  |  |  |
|  | 0,25-0,4 | 0,5-0,65 | 0,8-1,25 | 1,25-2,5 | 3-5 |
| Прямая лопата | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Обратная лопата | 10 | 15 | 20 | - | - |
| Драглайн | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |

4.2.3. Выбор способов производства строительно-монтажных работ

| Таблица 4.4 - Таблица принятых способов производства работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование строительно-монтажных работ | Возможные способы производства | Принятый способ производства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

В данном разделе необходимо на основе анализа существующих способов производства строительно-монтажных работ выбрать один, наиболее подходящий на ваш взгляд и представить результаты в виде таблицы 4.4.

Графа 2 таблицы заполняется на основании табл. 4.1.

Графа 3 таблицы заполняется на основании проанализированных данных. Каждому способу необходимо дать краткую  характеристику, отражающую  его суть.

Графа 4 таблицы заполняется на основании анализа теоретических данных, а также сравнения различных способов по трудоёмкости и стоимости работ.

4.2.4. Определение трудоёмкости и стоимости строительно-монтажных работ

Трудоёмкость и стоимость строительно-монтажных работ по возведению заданного объекта определяют по соответствующим сборникам ЕниР и вписывают в ведомость по форме таблицы 4.5.

| Таблица 4.5 - Ведомость трудоёмкости и стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Обоснование (ЕниР) | Норма времени на ед.изм. |  | Затраты труда на весь объём работ |  |  |  | Расценка на ед. изм., руб.-коп. | Стоимость всего объёма работ, pуб.-коп. |
|  |  | Ед. Изм. | Кол-во |  | чел.- час | маш.- час | чел.- час | маш.- час | чел.- см. | маш.- см. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Графы с 1 по 4 заполняются по данным таблиц 4.1 и 4.4.

Данные для граф 6,7 и 12 по принятому способу производства (гр.4 табл. 4.4.) для каждой работы определяются по соответствующим сборникам ЕниР.

Данные граф 8 и 9 получают соответственно умножением данных граф 6 и 7 на графу 4, а граф 10 и 11 соответственно делением данных граф 8 и 9 на 8,2.

Данные графы 13 получают умножением графы 12 на графу 4.

4.2.5. Разработка технологической карты

Технологическая карта разрабатывается на один (заданный) строительно-монтажный процесс.

Технологическая карта должна содержать следующие разделы:

- Область применения – краткая характеристика условий и особенностей  выполнения строительного процесса (в том числе климатических).

- Организация и технология выполнения строительного процесса – требования к завершённости предшествующего или подготовительного процесса; схема организации работ с указанием расположения машин, механизмов, приспособлений и путей их перемещения, складирования материалов и конструкций.

- Калькуляция затрат труда, времени работы машин и заработной платы – составляется по форме таблицы 4.5. для заданного строительного процесса.

- График производства работ – графическое (в виде линейного графика) изображение последовательности и продолжительности выполнения операций процесса на основании данных калькуляции затрат труда рабочих и времени работы машин. Выполняется по форме таблицы 4.6.

| Таблица 4.6 - График производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ (операций) | Объём работ |  | Трудоёмкость на Ед.изм. |  | Трудоёмкость на весь объём |  | Состав звена | Продолжительность выполнения операций при односменной работе | Дни или часы (мин) |
|  |  | Ед. Изм. | Кол- во | чел.- час | маш.- час | чел.- см. (чел. час) | маш.-см. (маш.-час) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Продолжительность работы (операции) определяется как частное от деления трудоёмкости в чел.-часах (чел.-см.) на количество рабочих в звене или трудоёмкости в маш.-часах (маш.-см.) на количество одновременно используемых машин.

- Материально – технические ресурсы – данные о потребностях в материалах, полуфабрикатах и конструкциях (табл. 4.7.) и машинах, инструменте и приспособлениях (табл. 4.8.).

| Таблица 4.7 - Основные материалы, полуфабрикаты, конструкции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования | Марка | Ед.изм. | Кол-во |

| Таблица 4.8 - Машины, инструмент, приспособления |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования | Тип | Марка | Кол-во | Техническая характеристика |

- Требования к качеству и приёмке работ – перечень операций или процессов, подлежащих контролю; виды и способы контроля, используемое оборудование; указания по осуществлению контроля и оценке качества.

- Техника безопасности – правила безопасного выполнения операций процесса.

- Технико – экономические показатели – затраты труда рабочих (чел.-час), затраты времени работы машин (маш.-час), заработная плата рабочих (руб.), машинистов (руб.), продолжительность выполнения работ в соответствии с графиком производства работ.

4.3. Оформление пояснительной записки и графической части работы

Пояснительная записка оформляется в формате doc или pdf. Начинается записка титульным листом (см. Приложение 3), а заканчивается списком используемой литературы. В записке должны быть отражены   все   рассуждения  и  действия  автора  по выполняемому заданию (см. раздел 4.1).

Каждый раздел записки рекомендуется начинать с новой страницы. Порядковые номера разделов обозначаются арабскими цифрами (1,2,3 и т.д.), а номера подразделов состоят из номера раздела и номера подраздела – например 1.1; 1.2; 1.3 и т.п.

Номера страниц указываются в угловом штампе страниц. Все иллюстрации  в записке обозначаются рисунками. Рисунки и таблицы должны иметь наименование и единую (сквозную) нумерацию.

Ссылки на литературные источники ставятся в квадратные или прямые скобки – указывается номер литературного источника по списку использованной литературы (например [5, с.16]).

Графическая часть проекта – разделы технологической карты выполняются на листе формата А1.

Библиографический список

- Литвинов О.О. и др., Технология строительного производства. – Киев:  Высшая школа, 1985 – 479с.

- Афанасьев А.А. и др., Технология строительных процессов. – Москва: Высшая школа, 2000 – 464с.

- Единые нормы и расценки на строительно – монтажные работы. Сборник по видам работ. – М.: Стройиздат, 1997.

- Бауман В.А. Строительные машины: Справочник, т.1,М.: Машиностроение, 1976 – 474с.

- Станевский В.П. и др., Строительные краны: Справочник.– Киев: 1989 – 293с.

- Типовые технологические карты: Сборники по видам работ. – М.: ЦНИИОМПТ, 1981 – 86с.

- Строительные нормы и правила. Правила производства и приёмки работ. Сборники по типам конструктивных элементов здания. – М.: Стройиздат, 1988.

- Теличенко и др.Технология строительных процессов. Т.1 и т.2 – Москва: Высшая школа, 2006.

Приложения

Приложение 1. Варианты заданий

| № п/п | Длина здания,м | Кол-во пролетов | Пролет,м | Шаг колонн,м |  | Высота до низа стропильных ферм,м | Тип кровли | Технологическая карта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средние | Крайние |  |  |  |
| 1 | 72 | 2 | 24 | 12 | 12 | 12,6 | скатная | монтаж подкрановых балок |
| 2 | 72 | 3 | 24 | 12 | 12 | 10,8 | плоская | монтаж стеновых панелей |
| 3 | 72 | 4 | 24 | 12 | 12 | 9,6 | плоская | монтаж колонн |
| 4 | 72 | 1 | 24 | 12 | 6 | 12,6 | скатная | разработка котлована |
| 5 | 72 | 3 | 18 | 12 | 6 | 10,8 | плоская | монтаж плит покрытия |
| 6 | 72 | 4 | 18 | 12 | 12 | 10,8 | плоская | монтаж ферм |
| 7 | 72 | 2 | 18 | 12 | 6 | 9,6 | скатная | монтаж колонн |
| 8 | 72 | 3 | 18 | 12 | 6 | 12,6 | плоская | монтаж стеновых панелей |
| 9 | 144 | 2 | 24 | 12 | 12 | 12,6 | скатная | монтаж подкрановых балок |
| 10 | 144 | 3 | 24 | 12 | 12 | 10,8 | плоская | монтаж стеновых панелей |

Одноэтажное промышленное здание из сборного железобетона (разработать технологическую карту).